|  |  |
| --- | --- |
| **1. Наименование проекта:**  «Усадьба Пусловских: от мануфактуры до современности». | |
| **2. Срок реализации проекта:**12 месяцев | |
| **3. Организация-заявитель, предлагающая проект:** отдел культуры Слонимского районного исполнительного комитета;  государственное учреждение культуры «Слонимский центр культуры и отдыха» | |
| **4. Цели проекта:**   * продвижение местной культуры и популяризация историко-культурного наследия; | |
| **5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:**   * создание условий для проведения мероприятий; * продвижение историко-культурного объектапосредством проведения мероприятий; * улучшение туристической привлекательности района; * продвижение туристического имиджа Слонимщины и развитие въездного туризма; * осуществление рекламной деятельности во время реализации проекта и после его окончания. | |
| **6. Целевая группа:**  Младший детский возраст – от 3 до 6 лет;  Младший школьный возраст – от 6 до 10 лет;  Средний школьный возраст – от 11 до 14 лет;  Подростковый возраст – от 14 до 16 лет;  Люди с ограниченными физическими возможностями;  Взрослое население;  Пенсионеры. | |
| **7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:**  В рамках реализации проекта запланирован ряд мероприятий, направленных насохранение и популяризацию объекта историко-культурного значения. Осуществление данного проекта станет основой для укрепления материально технической базы учреждения и внедрения новых мероприятий и инициатив.  В пленере художников примут участие профессионалы и любители изобразительного искусства. Наравне с профессионалами, в пленере примут участие воспитанники художественного отделения школ искусств города и района. Также, для тех, кто только пробует себя в живописи, будут организованы мастер-классы. Работы, написанные во время проведения мероприятия, будут размещены в здании усадьбы.  С целью благоустройства парковой зоны будет проведена творческая лаборатория резчиков по дереву**.** Для участия вданной инициативебудут приглашены мастерахудожественной резьбы подереву. Также, будут проведены мастер-классы, в которых смогут принять участие все желающие. Малые скульптурные формы, созданные во время проведения мероприятия, будут установлены в парке.  Так как история имения Пусловских напрямую связана с бумажным производством, итоговым мероприятием в рамках реализации проекта, станет массовое мероприятие – праздниклеса и бумаги«Богатство страны – в руках человека». В рамках мероприятия пройдет выставка продукции ОАО СКБЗ «Альбертин», чествование трудовых династий. Впервые будет проведен конкурс на лучшее изготовление костюма из продукции, производимой на предприятии: гофрокартона, бумаги, салфеток. Наряду с работами художников и резчиков по дереву, будут представлены изделия мастеров народного творчества: папье-маше, бумагопластика, плетение из бумажной лозы и шпагата. Также состоится мастер-класс по оригами.  Для того, чтобы все вышеперечисленные мероприятия прошли на должном высоком уровне, нам необходимо создать условия для их проведения. Нами запланировано приобретение звукоусилительной аппаратуры, костюмов, обуви, выставочной конструкции, мультимедийной установки, информационных стоек, расходы на рекламную продукцию. | |
| **8. Общий объем финансирования (в долларах США):** | |
| **Источник финансирования** | **Объем финансирования**  **(в долларах США)** |
| **Средства донора** | **68 300** |
| **Софинансирование** |  |
| **9. Место реализации проекта (область/район, город)**  Микрорайон «Альбертин» в городе Слониме, Гродненская область.  Альбертин – один из наистарейших микрорайонов города Слонима. Когда приезжаешь сюда впервые, словно попадаешь в атмосферу XIX – начало XX века. Сегодня он известен памятником усадебно-парковой архитектуры позднего классицизма,включенный в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.  Именно здесь, на берегу живописного озера, находится усадьба, построенная в первой половине XIX века как резиденция Войтеха Пусловского –«действительным Статским Советником и Кавалером».  В настоящее время усадьба Пусловских и территория прилегающего к ней парка являются центром отдыха местных жителей. Лиственницы, растущие вдоль подъездной аллеи, до сих пор хранят память о былой красоте и величии парка.  В настоящее время в усадьбе расположено учреждение культуры – филиал «Молодежный досуговый центр» государственного учреждения культуры “Слонимский центр культуры и отдыха”. Наличие на территории усадебно-паркового комплекса учреждения культуры, позволит проводить ряд культурно-досуговых программ для всех категорий населения.  Данный проект будет соответствовать Государственная программе "Культура Беларуси" на 2016 - 2020 годы и паспорту территориально-ориентированного развития Слонимского района.  Сегодня мы ставим перед собой цель возродить и приумножить традиции, заложенные Пусловскими в Альбертине, грамотно используя его потенциал. Приобщить не только жителей, но и гостей Беларуси к богатому культурному наследию микрорайона. Сделать все для того, чтобы усадьба Пусловских, как в былые времена, стала социокультурным центром не только Слонима, но и всего района.  История Альбертина продолжается.… И много мы можем сделать для его будущего только тогда, когда сохраним его прошлое, ту красоту и величие, все то, что было сделано до нас. | |
| **10. Контактное лицо:**  **инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты**  Адамчик Николай Александрович –директор государственного учреждения культуры «Слонимский центр культуры и отдыха».  Контактный телефон: 8(01562) 50636; +37529 6297324  slonimrdk@tut.by | |

Appendix 2

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Project name:**  "Manor Puslowski: from manufacture to modernity». | |
| **2. Projectduration:** 12 months | |
| **3. Applicant organization proposing the project:** Department of culture of Slonim district Executive Committee;  state institution of culture "Slonim center of culture and recreation» | |
| **4. Projectobjective:**   * promotion of local culture and historical and cultural heritage; | |
| **5. Tasks planned for implementation within the framework of the project:**   * creating conditions for events; * promotion of historical and cultural object through events; * improving the tourist attractiveness of the area; * promotion of tourism image of Slonim Region and development of inbound tourism; * Implementation of advertising activities during the project and after its completion. | |
| **6. Task force:**   * Younger children aged 3 to 6 years; * Primary school age from 6 to 10 years; * Average school age from 11 to 14 years; * Adolescence-from 14 to 16 years; * People with disabilities; * Adult population; * Pensioners. | |
| **7. Brief description of project activities:**  As part of the project, a number of activities aimed at preserving and promoting the object of historical and cultural significance are planned. The implementation of this project will be the basis for strengthening the material base of the institution and the introduction of new activities and initiatives.  The plein air of artists will be attended by professionals and lovers of fine arts. Along with professionals, the plein air will be attended by students of the art Department of art schools of the city and district. Also, for those who are just trying themselves in painting, master classes will be organized. The works written during the event will be placed in the building of the estate.  In order to improve the Park area, a creative laboratory of wood carvers will be held. Masters of wood carving will be invited to participate in this initiative. Also, master classes will be held, in which everyone will be able to take part. Small sculptural forms created during the event will be installed in the Park.  Since the history of the puslovsky estate is directly related to paper production, the final event in the framework of the project will be a mass event – a holiday of forest and paper "the Wealth of the country – in the hands of man." The event will take place the exhibition of products of JSC SKBT "Albertine", the celebration of labor dynasties. For the first time there will be a competition for the best costume made from products manufactured at the enterprise: corrugated cardboard, paper, napkins.  Along with the works of artists and wood carvers, will be presented products of folk artists: papier-mache, paper plastic, weaving of paper vines and twine. Therewillalsobeamasterclassonorigami.  In order for all of the above-mentioned events to be held at the proper high level, we need to create conditions for them. We plan to purchase sound amplifying equipment, costumes, shoes, exhibition design, multimedia installation, information racks, the cost of advertising products. | |
| **8. Total funding (in us dollars):** | |
| **Sourceoffinancing** | **Amount of financing**  **(in us dollars)** |
| **Donorfunds** | **68 300** |
| **Co-financing** |  |
| **9. Project location (region/ district, city)**  Neighborhood "Albertin" in Slonim, Grodno region  Albertine is one of the oldest districts of the city of Slonim. When you come here for the first time, if you find yourself in the atmosphere of the XIX – beginning of XX century. Today he is a famous monument of the manor architecture of late classicism. This object is included in the State list of historical and cultural values of the Republic of Belarus.  It is here, on the shore of a picturesque lake, is the estate, built in the first half of the XIX century as the residence of voytechPuslovsky – "real state Councilor and Knight."  Currently, the puslovsky estate and the territory of the adjacent Park are the recreation center of local residents. Larch trees growing along the driveway still keep the memory of the former beauty and grandeur of the Park.  Implementation of the planned activities and initiatives will contribute to the fact that currently the estate is located institution of culture – a branch of the "Youth leisure center" of the state cultural institution "Slonim center of culture and recreation." The presence on the territory of the estate and Park complex of cultural institutions will allow for a number of cultural and leisure programs for all categories of the population.  This project will comply with the state program" culture of Belarus " for 2016 - 2020 and the passport of the geographically-oriented development of Slonim district.  Today we set a goal to revive and increase the traditions laid down by Puslovsky in Albertina, competently using its potential. To introduce not only residents but also guests of Belarus to the rich cultural heritage of the neighborhood. Do everything to ensure that the estate puslovsky, as in the old days, has become a socio-cultural center not only Slonim, but the entire area.  The history of the Albertina continues.... And we can do much for his future only when we preserve his past, that beauty and greatness, all that was done before us. | |
| **10. Contact person:**  initials, surname, position, phone, e - mail address  Adamchik Nikolay Alexandrovich-Director of the state cultural institution "Slonim center of culture and rest".  Contact telephone number: 8(01562) 50636; +37529 6297324  slonimrdk@tut.by | |