## Лист1
Годовой план текущего ремонта жилищного фонда на 2024г.
г.Слонима и Слонимского района
Источник финансирования - средства районного бюджета
№ | Адреса | Вид работ | Ед. | Объем | Ориентир. | Сроки вып.
п/п |  |  | изм. | работ | стоим. | начало | окон.
[5 empty] | работ | кв-л | кв-л
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| .1.1 Текущий ремонт системы отопления. |  |  |  | 36650.39
| ул.Е.Полоцкой, 5 | ремонт теплообменника | шт | 1 | 3600 | 4 | 4
| ул.Ф.Скорины, 28а | ремонт теплообменника | шт | 1 | 3600 | 4 | 4
| ул.Карбышева, 12 | замена циркуляц.насосов | шт | 1 | 1000 | 4 | 4
| ул.Карбышева, 24 | замена циркуляц.насосов | шт | 1 | 1000 | 4 | 4
| ул.Карбышева, 26а | замена циркуляц.насосов | шт | 1 | 1000 | 4 | 4
| ул.1 Семилетки, 16 | замена циркуляц.насосов | шт | 1 | 1000 | 4 | 4
| ул.1 Семилетки, 18 | замена циркуляц.насосов | шт | 1 | 1000 | 4 | 4
| ул.1 Семилетки, 18/1 | замена циркуляц.насосов | шт | 1 | 1000 | 4 | 4
| ул.1 Семилетки, 20 | замена циркуляц.насосов | шт | 1 | 1000 | 4 | 4
| ул.1 Семилетки, 22 | замена циркуляц.насосов | шт | 1 | 1000 | 4 | 4
| ул.1 Семилетки, 24 | замена циркуляц.насосов | шт | 1 | 1000 | 4 | 4
| пер.1 Лесной, 11 | замена циркуляц.насосов | шт | 1 | 1000 | 4 | 4
| ул.Первомайская, 3 | замена циркуляц.насосов | шт | 1 | 1000 | 4 | 4
| аг.Жировичи, ул.Молодежная, 22 | замена циркуляц.насосов | шт | 1 | 1000 | 4 | 4
| аг.Жировичи, ул.Молодежная, 24 | замена циркуляц.насосов | шт | 1 | 1000 | 4 | 4
| аг.Жировичи, ул.Молодежная, 26 | замена циркуляц.насосов | шт | 1 | 1000 | 4 | 4
| ул.Пушкина, 71б | замена насоса | шт | 1 | 102.66 | 1 | 1
| аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 1 | ремонт трубопр.отоплен. | м/п | 3.6 | 3343.61 | 1 | 1
|  | врезка запор.ар-ры 15-32мм | шт | 26 |  | 1 | 1
| аг.Селявичи, ул.Советская, 6 | ремонт трубопр.отоплен. | м/п | 2.5 | 514.65 | 1 | 1
|  | врезка запор.ар-ры 15-32мм | шт | 4 |  | 1 | 1
| ул.В.Крайнего, 12 | устновка радиаторов | квт | 0.315 | 213.97 | 1 | 1
|  | врезка запор.ар-ры 15-32мм | шт | 0.84 |  | 1 | 1
|  | прокладка тр.ПП 20мм | м/п | 0.84 |  | 1 | 1
| ул.Доватора, 4а | врезка в сущест.трубопр | 100шт | 0.01 | 291.33 | 2 | 2
|  | Ремонт приб.учета | шт | 38 | 6925 | 4 | 4
|  | Ремонт приб.учета | шт | 6 | 594.84 | 1 | 1
|  | Ремонт приб.учета | шт | 15 | 1428.52 | 2 | 2
|  | ремонт теплосчетчиков | шт | 11 | 2035.81 | 3 | 3
| 1.2 Текущий ремонт системы вентиляции. |  |  |  | 1715.94
| ул.Тутаринова, 71 | ремонт оголовка | м/п | 0.5 | 239.13 | 1 | 1
|  | рем.штукатур.оголовка | м2 | 5.7 | 910.89 | 3 | 3
| ул.Тутаринова, 73 | ремонт оголовка | м/п | 0.6 | 275.53 | 1 | 1
| ул.Красноармейская, 158 | ремонт зонта | шт | 1 | 290.39 | 1 | 1
1.3 Текущий ремонт систем ГВС, ХВС и водоотведения
| (канализации): |  |  |  | 64711.36
| ул.Брестская, 69/3 | смена унитаза | шт | 1 | 603.94 | 1 | 1
|  | смена труб канализации | м/п | 4.895 |  | 1 | 1
|  | смена смесителей на кух. | шт | 3 |  | 1 | 1
| ул.Брестская, 69/6 | смена тр.водоснабжения | м/п | 8.501 | 404.9 | 1 | 1
|  | смена труб канализации | м/п | 6.5 | 375.06 | 2 | 2
|  | ремонт водоснабжения | м/п | 10 | 625.97 | 3 | 3
| ул.Брестская, 69/1 | смена смесителей кухон. | шт | 5 | 1235.6 | 1 | 1
|  | смена труб холод.водосн. | м/п | 12.0162 |  | 1 | 1
|  | рем.системы водоснабжен. | м/п | 3.433 | 274.29 | 2 | 2
| ул.Брестская, 69/5 | смена смесителей кухон. | шт | 4 | 543.6 | 1 | 1
|  | ремонт внурен.канализ. | м/п | 1 | 129.49 | 1 | 1
|  | смена сифонов | приб. | 2 |  | 1 | 1
|  | смена выпусков к умывал | приб. | 1 |  | 1 | 1
|  | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 3 |  | 3 | 3
|  | смена труб холод.водосн. | м/п | 12 | 339.2 | 4 | 4
| аг.Жировичи, ул.Молодежная, 2 | смена смесит.с душ.сеткой | шт | 2 | 421.53 | 1 | 1
|  | замена счетчика воды | шт | 1 |  | 1 | 1
|  | смена смесит.без душ.сет. | шт | 1 | 116.1 | 2 | 2
| ул.Брестская, 69/2 | смена смесителей кухон. | шт | 4 | 500.08 | 1 | 1
|  | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 1.6678 | 199.62 | 1 | 1
|  | смена сифонов | шт | 4 |  | 1 | 1
| ул.Брестская, 69/4 | смена смесителей кухон. | шт | 3 | 421.95 | 4 | 4
|  | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 2.8522 | 335 | 1 | 1
|  | смена сифонов | приб. | 4.456 |  | 1 | 1
|  | смена манжет риз.к унит. | приб. | 0.8912 |  | 1 | 1
|  | смена гибких подвод.к бачку | приб. | 0.8912 |  | 1 | 1
| ул.Красноармейская, 297/1 | рем.системы водоснабжен. | м/п | 28.861 | 564.25 | 2 | 2
| ул.Брестская, 107/3 | смена труб канализации | м/п | 3 | 189.6 | 1 | 1
| ул.Ершова, 18 | смена труб канализации | м/п | 3.5 | 220.64 | 1 | 1
|  | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 3 | 167.15 | 3 | 3
| ул.Красноармейская, 285 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 2.5 | 157.26 | 1 | 1
|  | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 2.5 | 142.1 | 2 | 2
| ул.Брестская,109 | ремонт системы водосн. | м/п | 5 | 757.87 | 1 | 1
|  | врезка д.32мм | шт | 2 |  | 1 | 1
|  | смена труб канализации | м/п | 4 |  | 1 | 1
| ул.1 Семилетки, 16 | смена труб канализации | м/п | 7 | 562.55 | 1 | 1
| ул.Шоссейная, 18 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 3.8839 | 669.38 | 1 | 1
|  | смена труб холод.водосн. | м/п | 3.8836 |  | 1 | 1
|  | ремонт системы водосн. | м/п | 5.8254 | 491.58 | 1 | 1
|  | врезка запор.ар-ры 15-32мм | шт | 0.9709 |  | 1 | 1
| ул.Красноармейская, 22 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 3.9048 | 206.94 | 1 | 1
|  | ремонт системы водосн. | м/п | 5.8568 | 589.16 | 2 | 2
|  | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 2.5 | 188.41 | 3 | 3
| ул.Тополевая, 43/1 | смена труб канализации | м/п | 7 | 418.56 | 1 | 1
|  | врезка запор.ар-ры 40-50мм | шт | 1 | 228.09 | 1 | 1
|  | открыт.и закрыт.задвиж. | задвиж | 2 | 90.91 | 1 | 1
| ул.Брестская, 89 | смена тр.ливневой канал. | м/п | 3 | 493.95 | 4 | 4
|  | врезка запор.ар-ры 40-50мм | шт | 1 | 254.9 | 1 | 1
|  | смена труб канализации | м/п | 13 | 1649.87 | 2 | 2
|  | ремонт системы водосн. | м/п | 8.5 |  | 2 | 2
|  | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 7 | 402.12 | 3 | 3
| ул.Хлюпина, 6 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 2.298 | 184.03 | 1 | 1
| пр.Независимости, 13/2 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 2.5 | 217.18 | 1 | 1
|  | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 3 | 177.43 | 3 | 3
| ул.Тополевая, 43 | смена труб канализации | м/п | 2.5 | 159.17 | 1 | 1
| ул.Ф.Скорины, 13 | смена труб горяч.водосн. | м/п | 6 | 502.8 | 1 | 1
|  | теплоизоляция труб | м/п | 6 |  | 1 | 1
|  | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 2.5 | 193.96 | 2 | 2
| ул.Комсомольская, 3 | смена труб холод.водосн. | м/п | 5 | 150.61 | 4 | 4
| ул.Тополевая, 29/1 | прокладка труб.водоснаб | м/п | 3 | 263.44 | 1 | 1
|  | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 2.5 | 167.01 | 2 | 2
| ул.Тополевая, 31/1 | ремонт системы водосн. | м/п | 3 | 292.37 | 3 | 3
| ул.Я.Купалы, 3 | прокладка труб.водоснаб | м/п | 5.5 | 258.49 | 1 | 1
| ул.Брестская, 79, | смена труб холод.водосн. | м/п | 3 | 142.89 | 1 | 1
| ул.Первомайская, 3 | прокладка труб.водоснаб | м/п | 1.881 | 120.99 | 1 | 1
|  | Врезка д.20мм | шт | 1.254 |  | 1 | 1
| ул.Первомайская, 5 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 3.5 | 134.76 | 3 | 3
| ул.Первомайская, 8 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 3 | 301.99 | 3 | 3
| ул.Карбышева, 12 | прокладка труб.водоснаб | м/п | 15 | 588.8 | 1 | 1
|  | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 5.5 | 420 | 1 | 1
|  | ремонт системы водосн. | м/п | 2.5 | 530.66 | 2 | 2
|  | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 3 |  | 2 | 2
| ул.Ф.Скорины, 26 | ремонт теплообменника | шт | 1 | 2758.01 | 1 | 1
|  | замена системы реугулир.теплов энерг.на ГВС | шт | 1 | 809.9 | 1 | 1
| аг.Жировичи, ул.Молодежная, 24 | ремонт системы водосн. | м/п | 4.5 | 351.61 | 1 | 1
| пр.Независимости, 17/2 | ремонт системы водосн. | м/п | 13 | 642.51 | 1 | 1
| ул.Советская, 60 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 12 | 466.72 | 1 | 1
| ул.Черняховского, 2 | смена труб холод.водосн. | м/п | 10 | 380.3 | 1 | 1
| ул.Черняховского, 6 | смена труб холод.водосн. | м/п | 14 | 530.71 | 1 | 1
|  | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 6 | 226.85 | 1 | 1
|  | ремонт системы водосн. | м/п | 4 | 475.78 | 3 | 3
|  | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 4 |  | 3 | 3
| ул.Брестская, 85 | ремонт системы водосн. | м/п | 12 | 466.72 | 1 | 1
| ул.К.Маркса, 42 | смена труб холод.водосн. | м/п | 3.5 | 337.6 | 1 | 1
|  | ремонт системы водосн. | м/п | 2.4 | 256.44 | 2 | 2
|  | врезка в сущ.тр.до 32мм | шт | 1 |  | 2 | 2
| ул.17 Сентября, 7 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 27 | 1546.36 | 1 | 1
| ул.Ершова, 46 | смена внут.тр.из ст.труб | м/п | 2.3 | 139.93 | 1 | 1
|  | ремонт системы водосн. | м/п | 2.5 | 190.03 | 2 | 2
| ул.Брестская, 95 | рем.системы водоснабж. | м/п | 19.5 | 806.34 | 1 | 1
|  | рем.системы водоснабж. | м/п | 4 | 272.42 | 2 | 2
| ул.Багратиона, 1/1 | врезка в сущ.тр.до 32мм | шт | 2 | 628 | 1 | 1
|  | прокладка труб.водоснаб | м/п | 15.5 |  | 1 | 1
| ул.Космонавтов, 5 | ремонт системы водосн. | м/п | 5 | 265.86 | 1 | 1
| аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 49 | ремонт водопроводного ввода | м/п | 4.5 | 309.2 | 1 | 1
| ул.Ершова, 8 | ремонт системы водосн. | м/п | 9.5 | 576.87 | 1 | 1
|  | ремонт системы водосн. | м/п | 3.5 | 204.94 | 2 | 2
|  | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 2.5 | 155.98 | 2 | 2
| ул.Ершова, 14 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 3.5 | 198.74 | 1 | 1
|  | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 3 | 215.66 | 2 | 2
| ул.Ершова, 30 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 42.5 | 1775.8 | 1 | 1
|  | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 10 | 1210.26 | 3 | 3
|  | ремонт системы водосн. | м/п | 8 |  | 3 | 3
| ул.Ершова, 32 | врезка запор.ар-ры 40-50мм | шт | 1 | 237.9 | 1 | 1
|  | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 4.5 | 240.8 | 3 | 3
| ул.Ершова, 28 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 5.5 | 315.96 | 3 | 3
| ул.Ершова, 24 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 3.5 | 218.71 | 3 | 3
| ул.Колхозная, 33 | замена насоса на ГВС | насос | 1 | 208.53 | 1 | 1
| ул.Колхозная, 31 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 5 | 273.59 | 3 | 3
| аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 51 | ремонт системы водосн. | м/п | 3 | 146.21 | 1 | 1
| ул.К.Маркса, 38 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 2.805 | 150.26 | 1 | 1
|  | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 2.5 | 104.88 | 3 | 3
| ул.17 Сентября, 9 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 11 | 604.83 | 1 | 1
| пер.Аптечный, 3 | ремонт системы водосн. | м/п | 3.9455 | 273.25 | 1 | 1
| ул.Пушкина, 70а | ремонт системы водосн. | м/п | 4 | 309.91 | 1 | 1
| ул.Пушкина, 77а | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 5 | 190.85 | 3 | 3
| ул.Брестская, 51 | ремонт системы водосн. | м/п | 4 | 349.92 | 1 | 1
| ул.Черняховского, 17 | ремонт системы водосн. | м/п | 4.5 | 306.91 | 1 | 1
| ул.Ф.Скорины, 28 | ремонт теплообменника | т | 0.1 | 3703.9 | 2 | 2
| ул.Брестская, 81 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 2.5 | 541.46 | 2 | 2
|  | ремонт системы водосн. | м/п | 4 |  | 2 | 2
|  | ремонт системы водосн. | м/п | 3 | 249.76 | 2 | 2
|  | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 4 | 131.37 | 3 | 3
| ул.Брестская, 87 | врезка запор.ар-ры 40-50мм | шт | 1 | 280.83 | 2 | 2
| ул.1 Семилетки, 18 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 3.5 | 219.99 | 2 | 2
| ул.Красноармейская, 83а | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 5 | 860.19 | 2 | 2
|  | ремонт системы водосн. | м/п | 10 |  | 2 | 2
|  | ремонт системы водосн. | м/п | 6 | 443.45 | 2 | 2
| ул.Красноармейская, 83 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 2.059 | 131.35 | 2 | 2
| ул.Красноармейская, 154 | ремонт канализации | м/п | 8 | 298.47 | 3 | 3
| пр.Независимости, 5 | ремонт системы водосн. | м/п | 4 | 258.12 | 2 | 2
| пер.Водопроводный, 1 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 2.5 | 178.87 | 2 | 2
| ул.Тополевая, 27/1 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 12 | 650.97 | 3 | 3
| ул.Ершова, 6 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 2.5 | 161.8 | 2 | 2
| ул.1 Семилетки, 26 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 4 | 297.85 | 2 | 2
| ул.1 Семилетки, 32 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 3 | 176.85 | 3 | 3
| пер.Водопроводный, 9 | ремонт системы водосн. | м/п | 6.5 | 478.78 | 2 | 2
| ул.Брестская, 107 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 2.5 | 164.72 | 2 | 2
|  | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 3.5 | 313.93 | 3 | 3
| ул.Брестская, 71/1 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 2.5 | 161.91 | 3 | 3
| ул.Брестская, 77/1 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 5 | 263.02 | 3 | 3
| ул.Брестская, 91 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 2.5 | 328.12 | 3 | 3
|  | ремонт системы водосн. | м/п | 3 |  | 3 | 3
| ул.Красноармейская, 20 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 3.01 | 205.2 | 3 | 3
|  | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 3 | 174.65 | 3 | 3
| пл.Ленина, 8 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 4 | 249.49 | 3 | 3
| ул.Гагарина, 124а | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 3 | 185.59 | 3 | 3
| ул.Коммунистическая, 27 | ремонт внутрен.канализ. | м/п | 3.5 | 257.47 | 3 | 3
|  | Ремонт приб.учета | шт | 25 | 9950 | 4 | 4
|  | Ремонт приб.учета ГВС | шт | 31 | 3483 | 2 | 2
| .1.4 Текущий ремонт систем электроснабжения: |  |  |  | 59470.12
| ул.Красноармейская, 85а | замена светильников | шт | 2 | 91.53 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 1 | 39.41 | 2 | 2
| ул.Черняховского, 9 | замена светильников | шт | 2 | 91.53 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 1 | 39.41 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 2 | 86.84 | 3 | 3
| ул.Тополевая, 33/2 | замена светильников | шт | 1 | 45.68 | 1 | 1
| ул.Тополевая, 27/1 | замена светильников | шт | 2 | 91.53 | 1 | 1
| ул.Коссовский тракт, 118 | замена светильников | шт | 3 | 137.01 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 1 | 44.36 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 4 | 178.85 | 3 | 3
| ул.Коссовский тракт, 90 | замена светильников | шт | 1 | 45.61 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 1 | 39.41 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 2 | 89.43 | 3 | 3
| пер.Водопроводный, 11 | замена светильников | шт | 3 | 137.23 | 1 | 1
| ул.Коссовский тракт, 116 | замена светильников | шт | 4 | 169.74 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 2 | 88.05 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 5 | 226 | 3 | 3
| ул.Коссовский тракт, 114 | замена светильников | шт | 3 | 134.13 | 3 | 3
| ул.Брестская, 107/2 | замена светильников | шт | 1 | 45.61 | 1 | 1
| пр.Независимости, 5 | замена светильников | шт | 60 | 2751 | 4 | 4
|  | замена светильников | шт | 2 | 89.11 | 2 | 2
| ул.Ф.Скорины, 9 | замена светильников | шт | 4 | 182.96 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 1 | 39.41 | 2 | 2
| ул.Ф.Скорины, 13 | замена светильников | шт | 1 | 45.61 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 1 | 44.54 | 2 | 2
|  | рем.групповых щитков | шт | 1 | 179.5 | 3 | 3
| пр.Независимости, 19 | замена светильников | шт | 2 | 91.38 | 1 | 1
| ул.1 Семилетки, 22 | замена светильников | шт | 2 | 91.38 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 2 | 78.95 | 2 | 2
| ул.Доватора, 5 | замена светильников | шт | 2 | 91.38 | 1 | 1
| пр.Независимости, 27 | замена светильников | шт | 2 | 91.38 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 4 | 178.21 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 2 | 89.78 | 3 | 3
| ул.Ф.Скорины, 7 | замена светильников | шт | 2 | 91.38 | 1 | 1
| ул.Ершова,28 | замена светильников | шт | 2 | 91.38 | 1 | 1
| ул.Тополевая, 31/1 | замена светильников | шт | 1 | 45.61 | 1 | 1
|  | рем.групповых щитков | шт | 1 | 159.09 | 3 | 3
| ул.Е.Полоцкой, 27 | замена светильников | шт | 5 | 215.5 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 7 | 300.31 | 2 | 2
| ул.Красноармейская, 267 | замена светильников | шт | 16 | 682.29 | 4 | 4
|  | замена светильников | шт | 4 | 156.71 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 1 | 43.95 | 2 | 2
|  | рем.групповых щитков | шт | 1 | 159.18 | 3 | 3
| ул.Красноармейская, 297/1 | замена светильников | шт | 2 | 78.49 | 1 | 1
|  | ремонт групповых щитков | шт | 1 | 153.03 | 2 | 2
| ул.Е.Полоцкой, 9 | замена светильников | шт | 50 | 2082.17 | 4 | 4
|  | замена светильников | шт | 5 | 228.38 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 6 | 268.28 | 3 | 3
| ул.Брестская, 75 | замена светильников | шт | 2 | 91.25 | 1 | 1
| пр.Независимости, 3 | замена светильников | шт | 59 | 2474.1 | 4 | 4
|  | замена светильников | шт | 3 | 130.55 | 1 | 1
| ул.Ершова, 6 | замена светильников | шт | 2 | 91.38 | 1 | 1
| пр.Независимости, 15/3 | замена светильников | шт | 2 | 91.38 | 1 | 1
| ул.Е.Полоцкой, 7 | замена светильников | шт | 33 | 1380 | 4 | 4
|  | замена светильников | шт | 6 | 248.09 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 7 | 300.39 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 5 | 223.91 | 3 | 3
| ул.Брестская, 69/6 | замена светильников | шт | 7 | 383.58 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 2 | 78.95 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 3 | 160.06 | 3 | 3
| ул.Ф.Скорины, 26а | замена светильников | шт | 4 | 169.87 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 4 | 167.44 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 3 | 152.48 | 3 | 3
| ул.1 Семилетки, 18/1 | замена светильников | шт | 2 | 91.38 | 1 | 1
| ул.1 Семилетки, 24 | замена светильников | шт | 2 | 91.38 | 1 | 1
| ул.Ершова, 32 | замена светильников | шт | 2 | 91.38 | 1 | 1
| ул.Ф.Скорины, 24 | замена светильников | шт | 2 | 91.38 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 3 | 127.46 | 2 | 2
| ул.Доватора, 4а | замена светильников | шт | 1 | 45.61 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 1 | 44.89 | 3 | 3
| ул.1 Семилетки, 18 | замена светильников | шт | 1 | 45.61 | 1 | 1
| ул.Колхозная, 31 | замена светильников | шт | 2 | 84.78 | 1 | 1
| пр.Независимости ,20 | замена светильников | шт | 1 | 45.61 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 2 | 88.05 | 2 | 2
| ул.Брестская, 109 | замена светильников | шт | 1 | 45.61 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 1 | 39.41 | 2 | 2
| ул.Красноармейская, 83 | замена светильников | шт | 1 | 45.61 | 1 | 1
| ул.Первомайская, 3 | замена светильников | шт | 1 | 45.61 | 1 | 1
| пр.Независимости, 17 | замена светильников | шт | 1 | 45.61 | 1 | 1
| пр.Независимости, 9 | замена светильников | шт | 1 | 45.61 | 1 | 1
| пр.Независимости, 23 | замена светильников | шт | 12 | 496.11 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 3 | 123.31 | 2 | 2
| пр.Независимости, 25 | замена светильников | шт | 50 | 2089.52 | 4 | 4
|  | замена светильников | шт | 3 | 137.01 | 1 | 1
| ул.Черняховского, 1 | замена светильников | шт | 1 | 45.61 | 1 | 1
| ул.Черняховского, 5 | замена светильников | шт | 2 | 91.38 | 1 | 1
| ул.Черняховского, 10 | замена светильников | шт | 1 | 43.42 | 3 | 3
| ул.Брестская, 79 | замена светильников | шт | 3 | 128.73 | 1 | 1
| ул.Тополевая, 21 | замена светильников | шт | 1 | 45.61 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 3 | 133.65 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 1 | 45.28 | 3 | 3
| ул.Тополевая, 45/1 | замена светильников | шт | 4 | 182.7 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 5 | 212.01 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 5 | 220.42 | 3 | 3
| ул.Тополевая, 43/1 | замена светильников | шт | 3 | 137.01 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 2 | 78.95 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 4 | 173.68 | 3 | 3
| ул.Тополевая, 31/2 | замена светильников | шт | 1 | 45.61 | 1 | 1
| ул.Тополевая, 41 | замена светильников | шт | 4 | 182.7 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 9 | 402.38 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 6 | 260.51 | 3 | 3
| ул.Ф.Скорины, 28а | замена светильников | шт | 3 | 137.01 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 2 | 106.38 | 2 | 2
| ул.Коссовский тракт, 106 | замена светильников | шт | 1 | 45.61 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 4 | 172.88 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 3 | 134.32 | 3 | 3
| ул.Коссовский тракт, 112 | замена светильников | шт | 1 | 45.61 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 9 | 394.35 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 4 | 179.41 | 3 | 3
| ул.Коссовский тракт, 110 | замена светильников | шт | 2 | 91.38 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 1 | 44.54 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 1 | 44.89 | 3 | 3
|  | замена светильников | шт | 3 | 134.13 | 3 | 3
| ул.Доватора, 8а | замена светильников | шт | 1 | 45.61 | 1 | 1
|  | рем.групповых щитков | шт | 1 | 159.09 | 3 | 3
| ул.Доватора, 6а | замена светильников | шт | 2 | 86.84 | 3 | 3
| ул.Е.Полоцкой, 25 | замена светильников | шт | 3 | 137.01 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 2 | 89.11 | 2 | 2
| ул.Красноармейская, 85 | замена светильников | шт | 2 | 91.38 | 1 | 1
| аг.Жировичи, ул.Молодежная, 18 | замена светильников | шт | 2 | 95.03 | 1 | 1
| 5аг.Жировичи, ул.Молодежная, 5 | замена светильников | шт | 2 | 94.9 | 1 | 1
| ул.Брестская, 69/1 | прокладка кабеля | м/п | 18.0071 | 83.79 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 1 | 45.61 | 1 | 1
| ул.Брестская, 69/4 | замена светильников | шт | 3 | 137.01 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 1 | 44.54 | 2 | 2
| ул.Брестская, 69/5 | замена светильников | шт | 3 | 139.05 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 4 | 194.96 | 2 | 2
| ул.Брестская, 69/2 | замена светильников | шт | 3 | 150.75 | 1 | 1
|  | прокладка кабеля | м/п | 18.03 | 83.89 | 1 | 1
|  | уст-ка бокса запитка эл.плиты | шт | 2 | 155 | 4 | 4
| ул.Красноармейская, 83а | замена светильников | шт | 1 | 39.17 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 1 | 39.41 | 2 | 2
| ул.Коссовский тракт, 84 | замена светильников | шт | 3 | 117.53 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 1 | 44.36 | 2 | 2
| ул.Коссовский тракт, 104 | замена светильников | шт | 1 | 39.17 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 1 | 44.36 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 3 | 135.85 | 3 | 3
| ул.Коссовский тракт, 88 | замена светильников | шт | 2 | 78.49 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 4 | 167.85 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 9 | 407.13 | 3 | 3
| ул.Коссовский тракт, 108 | замена светильников | шт | 2 | 78.49 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 5 | 206.89 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 9 | 406.39 | 3 | 3
| ул.Коссовский тракт, 80 | замена светильников | шт | 1 | 39.17 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 4 | 167.97 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 2 | 90.17 | 3 | 3
| ул.Пушкина, 38 | замена светильников | шт | 1 | 39.17 | 1 | 1
| ул.1 Семилетки, 36 | замена светильников | шт | 1 | 39.17 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 1 | 44.54 | 2 | 2
|  | рем.групповых щитков | шт | 1 | 161.54 | 3 | 3
| ул.1 Семилетки, 26 | замена светильников | шт | 6 | 265.82 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 2 | 89.11 | 2 | 2
| ул.Брестская, 81 | замена светильников | шт | 2 | 78.49 | 1 | 1
| ул.Брестская, 51 | замена светильников | шт | 1 | 39.17 | 1 | 1
| ул.Тополевая, 43 | замена светильников | шт | 1 | 39.17 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 1 | 44.54 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 3 | 130.25 | 3 | 3
| ул.Ф.Скорины, 26 | замена светильников | шт | 2 | 78.49 | 1 | 1
| ул.Ф.Скорины, 25 | замена светильников | шт | 1 | 39.17 | 1 | 1
| ул.Плиева, 24 | замена светильников | шт | 1 | 39.17 | 1 | 1
| ул.Коссовский тракт, 86 | замена светильников | шт | 1 | 47.55 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 3 | 134.13 | 3 | 3
| ул.Черняховского, 4 | замена светильников | шт | 1 | 2172.3 | 1 | 1
|  | замена счетчика электр. | шт | 10 |  | 1 | 1
| ул.Парковая, 3 | прокладка провода в кабель-канале | м/п | 16 | 149.58 | 1 | 1
| ул.Доватора, 6 | смена светильников | шт | 2 | 78.95 | 2 | 2
| ул.2 Береговая, 3 | смена светильников | шт | 4 | 251.39 | 2 | 2
|  | прокладка провода в кабель-канале | м/п | 10 |  | 2 | 2
| ул.К.Маркса, 38 | смена светильников | шт | 3 | 122.9 | 2 | 2
| пер.1 Лесной, 11 | смена муфты кабельной | шт | 2 | 439.62 | 2 | 2
| ул.Красноармейская, 20 | замена светильников | шт | 1 | 39.41 | 2 | 2
| ул.Красноармейская, 89 | замена светильников | шт | 1 | 39.41 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 1 | 43.42 | 3 | 3
| ул.Красноармейская, 22 | замена светильников | шт | 2 | 78.95 | 2 | 2
| ул.Красноармейская, 42 | замена светильников | шт | 2 | 86.84 | 3 | 3
| ул.1 Семилетки, 16 | замена светильников | шт | 2 | 83.95 | 2 | 2
| ул.Ружанская, 7 | замена светильников | шт | 3 | 118.4 | 2 | 2
| ул.Пушкина, 69а | замена светильников | шт | 1 | 39.41 | 2 | 2
| ул.Колхозная, 33 | замена светильников | шт | 1 | 39.41 | 2 | 2
| ул.Ф.Скорины, 28 | замена светильников | шт | 2 | 78.95 | 2 | 2
| ул.Е.Полоцкой, 23 | замена светильников | шт | 1 | 39.41 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 6 | 263.14 | 3 | 3
| ул.Е.Полоцкой, 5 | замена светильников | шт | 2 | 83.77 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 5 | 223.55 | 3 | 3
| ул.Брестская, 103 | замена светильников | шт | 4 | 156.71 | 1 | 1
|  | замена светильников | шт | 3 | 132.03 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 2 | 89.43 | 3 | 3
| пер.Аптечный, 4 | замена светильников | шт | 3 | 118.4 | 2 | 2
| пер.Аптечный, 8 | замена светильников | шт | 1 | 53.79 | 3 | 3
| ул.Приречная, 66 | замена светильников | шт | 1 | 39.41 | 2 | 2
|  | ремонт груп.щит.с замен. | шт | 1 | 155.65 | 2 | 2
| ул.Боровая, 32 | замена светильников | шт | 1 | 39.41 | 2 | 2
| ул.Ф.Скорины, 5 | замена светильников | шт | 1 | 39.41 | 2 | 2
| ул.Ф.Скорины, 30 | замена светильников | шт | 2 | 78.95 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 1 | 43.42 | 3 | 3
| ул.Коссовский тракт, 78 | замена светильников | шт | 3 | 122.9 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 8 | 360.52 | 3 | 3
| ул.Тополевая,19 | замена светильников | шт | 2 | 78.95 | 2 | 2
| ул.Тополевая, 37 | замена светильников | шт | 1 | 39.41 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 2 | 86.84 | 3 | 3
| ул.Черняховского, 6 | замена светильников | шт | 1 | 39.41 | 2 | 2
| ул.Брестская, 77/1 | замена светильников | шт | 1 | 43.95 | 2 | 2
| ул.Брестская, 77/2 | замена светильников | шт | 3 | 132.03 | 2 | 2
| ул.Брестская, 83 | замена светильников | шт | 8 | 352.05 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 2 | 89.43 | 3 | 3
| ул.Коссовский тракт, 102 | замена светильников | шт | 4 | 176.9 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 1 | 45.28 | 3 | 3
| пр.Независимости, 16 | замена светильников | шт | 1 | 43.95 | 2 | 2
| пер.Аптечный ,8 | замена светильников | шт | 2 | 88.05 | 2 | 2
| пр.Независимости, 15/3 | замена светильников | шт | 3 | 132.8 | 2 | 2
| ул.Шоссейная, 18 | замена светильников | шт | 2 | 88.05 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 2 | 86.87 | 3 | 3
| ул.Шоссейная, 14б | замена светильников | шт | 2 | 88.85 | 2 | 2
| ул.Я.Купалы, 29 | замена светильников | шт | 1 | 43.95 | 2 | 2
| ул.Ф.Скорины,17 | замена светильников | шт | 1 | 44.36 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 1 | 43.42 | 3 | 3
| ул.Ф.Скорины, 21 | замена светильников | шт | 1 | 53.79 | 3 | 3
| ул.Коссовский тракт, 94 | замена светильников | шт | 1 | 44.36 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 2 | 90.53 | 3 | 3
| ул.17 Сентября, 7 | замена светильников | шт | 1 | 44.36 | 2 | 2
| ул.17 Сентября, 5 | замена светильников | шт | 1 | 44.89 | 3 | 3
| ул.Брестская, 97 | замена светильников | шт | 2 | 88.85 | 2 | 2
| ул.Брестская, 91 | замена светильников | шт | 5 | 222.18 | 2 | 2
| ул.Брестская, 93 | замена светильников | шт | 1 | 44.89 | 3 | 3
| ул.Брестская, 103/3 | замена светильников | шт | 1 | 45.28 | 3 | 3
| ул.Брестская, 105/1 | рем.групповых щитков | шт | 1 | 153.03 | 2 | 2
|  | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 1 | 184.12 | 3 | 3
| ул.Брестская, 105б | замена светильников | шт | 2 | 90.53 | 3 | 3
| ул.Брестская, 99/1 | замена светильников | шт | 1 | 44.72 | 3 | 3
| ул.Брестская, 89 | замена светильников | шт | 1 | 44.72 | 3 | 3
| ул.Коссовский тракт, 82 | замена светильников | шт | 2 | 89.11 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 10 | 449.72 | 3 | 3
| ул.В.Крайнего, 27 | замена светильников | шт | 1 | 44.54 | 2 | 2
| ул.Виноградова, 1 | замена светильников | шт | 1 | 44.54 | 2 | 2
| ул.Ершова, 14 | замена светильников | шт | 1 | 44.54 | 2 | 2
| ул.Ершова, 12 | замена светильников | шт | 2 | 89.11 | 2 | 2
| ул.Брестская, 107 | замена светильников | шт | 1 | 44.54 | 2 | 2
|  | замена светильников | шт | 1 | 44.72 | 3 | 3
| ул.Ершова, 40 | замена светильников | шт | 2 | 89.11 | 2 | 2
|  | рем.групповых щитков | шт | 1 | 159.09 | 3 | 3
| ул.Ершова, 50 | замена светильников | шт | 2 | 86.84 | 3 | 3
| ул.Ершова, 18 | замена светильников | шт | 2 | 86.84 | 3 | 3
| ул.Ф.Скорины, 11 | замена светильников | шт | 1 | 44.66 | 2 | 2
| ул.Тополевая, 31а | замена электросчетчика | шт | 1 | 424.6 | 2 | 2
| ул.Тополевая, 31 | замена электросчетчика | шт | 1 | 424.6 | 2 | 2
| пер.Менделеева, 14 | замена светильников | шт | 6 | 269.32 | 3 | 3
| аг.Деревянчицы, ул.Полевая, 6 | замена светильников | шт | 22 | 1010.71 | 3 | 3
| аг.Деревная, ул.Школьная, 19 | замена светильников | шт | 6 | 278.09 | 3 | 3
| аг.Сосновка, ул.Новая, 27 | замена светильников | шт | 2 | 93.36 | 3 | 3
| аг.Сосновка, ул.Новая, 23 | замена светильников | шт | 2 | 93.36 | 3 | 3
| аг.Селявичи, ул.Советская, 6 | замена светильников | шт | 4 | 186.59 | 3 | 3
| пер.Водопроводный, 6 | замена светильников | шт | 1 | 44.8 | 3 | 3
| пер.Водопроводный, 1 | замена светильников | шт | 2 | 86.87 | 3 | 3
| ул.Подлесная, 114 | замена светильников | шт | 2 | 86.86 | 3 | 3
| ул.Подлесная, 112 | замена светильников | шт | 1 | 43.42 | 3 | 3
| ул.Маяковского, 4 | замена светильников | шт | 2 | 86.84 | 3 | 3
| аг.Жировичи, ул.Молодежная, 7 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 1 | 212.97 | 2 | 2
| аг.Жировичи, ул.Молодежная, 26 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 1 | 155.21 | 2 | 2
| пр.Независимости, 13 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 1 | 174.89 | 2 | 2
|  | рем.групповых щитков | шт | 1 | 178.76 | 3 | 3
| пр.Независимости, 22а | рем.групповых щитков | шт | 1 | 158 | 3 | 3
| пр.Независимости, 15/2 | рем.групповых щитков | шт | 1 | 158 | 3 | 3
| ул.Брестская, 71/1 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 1 | 153.03 | 2 | 2
| ул.1 Семилетки, 13 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 5 | 847.5 | 1 | 4
| ул.1 Семилетки, 14 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 3 | 508.5 | 1 | 4
| ул.1 Семилетки, 24 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 12 | 2034 | 1 | 4
| ул.1 Семилетки, 32 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 15 | 2542.5 | 1 | 4
| ул.Боровая, 28 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 1 | 179.92 | 3 | 3
| ул.Боровая, 30 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 2 | 339 | 1 | 4
| ул.Боровая, 32 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 4 | 678 | 1 | 4
| ул.Боровая, 34 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 2 | 339 | 1 | 4
| ул.Боровая, 36 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 2 | 339 | 1 | 4
| ул.Боровая, 38 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 1 | 179.92 | 3 | 3
| ул.Боровая, 40 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 1 | 179.92 | 3 | 3
| ул.Боровая, 42 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 2 | 339 | 1 | 4
| ул.Боровая, 44 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 1 | 179.92 | 3 | 3
| ул.Космонавтов, 1 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 1 | 161.25 | 2 | 2
| ул.Космонавтов, 5 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 1 | 342.6 | 2 | 2
| аг.Шиловичи, ул.Танкистов,2 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 2 | 561.96 | 2 | 2
| аг.Шиловичи, ул.Танкистов,2а | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 2 | 545.17 | 2 | 2
|  | рем.силов.предох.шкафа | шт | 1 |  | 2 | 2
| ул.Доватора, 7 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 1 | 179.92 | 3 | 3
| ул.Тутаринова, 73 | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 1 | 179.92 | 3 | 3
| ул.Гагарина, 71а | рем.груп.щит.со смен.авт. | шт | 1 | 160.51 | 3 | 3
| ул.Пушкина, 75а | ремонт освещен.подвалов | м/п | 12 | 197.88 | 4 | 4
| ул.Пушкина, 75б | ремонт освещен.подвалов | м/п | 12 | 197.88 | 4 | 4
| пер.Водопроводный, 6 | ремонт освещен.подвалов | м/п | 28 | 461.72 | 4 | 4
| ул.Приречная, 66 | ремонт освещен.подвалов | м/п | 26 | 428.74 | 4 | 4
| ул.Первомайская, 8 | ремонт освещен.подвалов | м/п | 21 | 346.29 | 4 | 4
| ул.Карбышева, 12 | ремонт освещен.подвалов | м/п | 22 | 362.78 | 4 | 4
| ул.Карбышева, 26а | ремонт освещен.подвалов | м/п | 17 | 280.33 | 4 | 4
| ул.К.Маркса,42 | прокладка кабеля | м/п | 52.35 | 241.24 | 1 | 1
| ул.Доватора, 8а | прокладка кабеля | м/п | 49.42 | 221.83 | 1 | 1
| ул.Брестская, 71/1 | прокладка кабеля | м/п | 20.98 | 97.61 | 1 | 1
| ул.Брестская, 71/2 | прокладка кабеля | м/п | 20.98 | 97.61 | 1 | 1
| ул.Брестская, 71/3 | прокладка кабеля | м/п | 20.98 | 97.61 | 1 | 1
| ул.В.Крайнего, 11 | прокладка кабеля | м/п | 20.98 | 97.61 | 1 | 1
| ул.В.Крайнего, 15 | прокладка кабеля | м/п | 20.98 | 97.61 | 1 | 1
| ул.Доватора, 4а | прокладка кабеля | м/п | 20.98 | 97.61 | 1 | 1
| ул.Доватора, 6а | прокладка кабеля | м/п | 20.98 | 97.61 | 1 | 1
| ул.Красноармейская, 83 | прокладка кабеля | м/п | 17.279 | 80.37 | 1 | 1
| ул.Красноармейская, 89 | прокладка кабеля | м/п | 19.3 | 89.68 | 1 | 1
| ул.Первомайская, 3 | прокладка кабеля | м/п | 13.154 | 61.12 | 1 | 1
| ул.17 Сентября, 5 | прокладка кабеля | м/п | 20.98 | 97.5 | 1 | 1
| ул.17 Сентября, 7 | прокладка кабеля | м/п | 20.98 | 97.5 | 1 | 1
| ул.Черняховского, 4 | прокладка кабеля | м/п | 20.98 | 97.5 | 1 | 1
| ул.Брестская, 65 | прокладка кабеля | м/п | 20.98 | 107.67 | 1 | 1
| ул.Брестская, 63 | прокладка кабеля | м/п | 20.98 | 107.67 | 1 | 1
| пер.Аптечный, 3 | прокладка кабеля | м/п | 16.555 | 78.73 | 1 | 1
.1.5 | Ремонт, замена отдельных элементов, устройств и
и оборудования систем пожарной сигнализации, систем
противодымной защиты, систем оповещения о пожаре
| и автоматических установок пожаротушения. |  |  |  | 30000
| ул.Брестская, 69/4 | ремонт пожарной сигнализ | здан | 1 | 15000 | 1 | 4
| ул.Брестская, 69/5 | ремонт пожарной сигнализ | здан | 1 | 15000 | 1 | 4
.1.7 | Ликвидация отказов лифтов и систем диспетчерского контроля
за их работой (ремонт, замена отдельных элементов, узлов,
| механизмов и оборудования). |  |  |  | 28000
|  | Ремонт лифтов |  |  | 13970.35 | 4 | 4
| ул.Брестская, 105а,105б | Ремонт лифтов |  |  | 258.9 | 1 | 1
| ул.Доватора, 7 | Ремонт лифтов |  |  | 223.99 | 1 | 1
|  | Ремонт лифтов |  |  | 124.63 | 2 | 2
| ул.Брестская, 103 | Ремонт лифтов |  |  | 340.96 | 1 | 1
| ул.Брестская, 107 | Ремонт лифтов |  |  | 220.58 | 2 | 2
| ул.Тополевая, 45/1 | Ремонт лифтов |  |  | 271.3 | 1 | 1
| ул.Е.Полоцкой, 25 | Ремонт лифтов |  |  | 652.13 | 1 | 1
| ул.Е.Полоцкой, 7 | Ремонт лифтов |  |  | 344.4 | 2 | 2
| ул.Е.Полоцкой, 23 | Ремонт лифтов |  |  | 483.17 | 3 | 3
| ул.Тополевая, 27/2 | Ремонт лифтов |  |  | 529.42 | 1 | 1
| пр.Независимости, 25 | Ремонт лифтов |  |  | 557.42 | 1 | 1
| пр.Независимости, 27 | Ремонт лифтов |  |  | 357.52 | 2 | 2
| пр.Независимости, 5 | Ремонт лифтов |  |  | 1670.48 | 3 | 3
| ул.Шоссейная, 18 | Ремонт лифтов |  |  | 489.67 | 1 | 1
| ул.К.Маркса, 38 | Ремонт лифтов |  |  | 5826.77 | 1 | 1
|  | Ремонт лифтов |  |  | 1166.31 | 3 | 3
| ул.К.Маркса, 42 | Ремонт лифтов |  |  | 181.25 | 2 | 2
| ул.Ф.Скорины, 30 | Ремонт лифтов |  |  | 169.89 | 3 | 3
| ул.Ершова, 48 | Ремонт лифтов |  |  | 160.86 | 2 | 2
.2.1 | Текущий ремонт фундаментов и стен подвального этажа
| (подвала), подполья: |  |  |  | 18722.5
| ул.1 Семилетки, 24 | ремонт цоколя | м2 | 11.62 | 395.25 | 1 | 1
|  | ремонт цоколя | м2 | 32 | 913.73 | 3 | 3
| аг.Новодевятковичи, пер.Заречный, 11 | ремонт цоколя | м2 | 28.18 | 1531.09 | 2 | 2
| ул.Хлюпина, 4 | окраска стен теплоузла | м2 | 162.2 | 544.35 | 2 | 2
| ул.Комсомольская, 3 | извест.окрас.стен ТУ | м2 | 62.147 | 204.5 | 2 | 2
| пер.Аптечный, 4 | ремонт цоколя | м2 | 7.786 | 633.79 | 2 | 2
| ул.1 Семилетки, 22 | ремонт цоколя | м2 | 5.4 | 439.56 | 2 | 2
|  | ремонт цоколя | м2 | 23.3 | 1221.57 | 3 | 3
| ул.1 Семилетки, 34 | ремонт цоколя | м2 | 17.8 | 1004.71 | 3 | 3
| ул.Первомайская, 12 | окраска стен теплоузла | м2 | 160.654 | 532.32 | 3 | 3
| аг.Селявичи, ул.Советская, 6 | ремонт цоколя | м2 | 31.9 | 979.58 | 3 | 3
| ул.Полевая, 75 | ремонт цоколя | м2 | 11.7 | 629.51 | 3 | 3
| ул.Сенная, 83 | ремонт цоколя | м2 | 84.5 | 2751.55 | 3 | 3
| ул.Красноармейская, 83 | окраска стен теплоузла | м2 | 132.6 | 443.21 | 3 | 3
| ул.В.Крайнего, 3 | ремонт цоколя | м2 | 5.728 | 375.02 | 3 | 3
| ул.В.Крайнего, 11 | ремонт цоколя | м2 | 53.5 | 2573.32 | 3 | 3
| ул.Парковая, 3 | ремонт цоколя | м2 | 76.6 | 2417.06 | 3 | 3
| д.Плавские, ул.Центральная, 31 | ремонт цоколя | м2 | 20.8 | 1132.38 | 3 | 3
.2.2 | Текущий ремонт стен (за исключением стен подвального
| этажа (подвала), подполья: |  |  |  | 203529.77
| ул.Тополевая, 35/1, кв53 | утепление наружных стен | м2 | 25 | 7669.82 | 4 | 4
| ул.Тополевая, 35/1, кв28 | утепление наружных стен | м2 | 65 | 11679.72 | 4 | 4
| ул.Тополевая, 35/1, кв24 | утепление наружных стен | м2 | 65 | 12134.3 | 4 | 4
| ул.Тополевая, 35/1, кв36 | утепление наружных стен | м2 | 56 | 16645.9 | 4 | 4
| ул.Доватора, 4а | ремонт стыков | м/п | 10 | 371 | 4 | 4
| ул.Доватора, 8а | ремонт стыков | м/п | 8 | 330.32 | 3 | 3
| ул.Доватора, 5 | ремонт стыков | м/п | 51.5 | 1729 | 3 | 3
| ул.Доватора, 7 | ремонт стыков | м/п | 7.8 | 281.3 | 1 | 4
|  | ремонт стыков | м/п | 24 | 994.36 | 3 | 3
| ул.1 Семилетки, 22 | ремонт стыков | м/п | 11 | 442.05 | 2 | 2
|  | ремонт фасада | м2 | 45.5 | 1315.11 | 3 | 3
| ул.1 Семилетки, 24 | ремонт стыков | м/п | 6.4 | 234.77 | 1 | 1
|  | ремонт стыков | м/п | 6.5 | 261.22 | 2 | 2
|  | ремонт фасада | м2 | 49.4 | 357.28 | 3 | 3
| ул.1 Семилетки, 18 | ремонт стыков | м/п | 19.5 | 783.69 | 2 | 2
| ул.1 Семилетки, 26 | ремонт стыков | м/п | 12.1 | 491.84 | 3 | 3
| пер.1 Лесной, 11 | ремонт стыков | м/п | 12.1 | 486.27 | 2 | 2
| ул.Колхозная, 31 | ремонт стыков | м/п | 11 | 442.05 | 2 | 2
|  | ремонт стыков | м/п | 17 | 692.42 | 3 | 3
| ул.17 Сентября, 9 | ремонт стыков | м/п | 6 | 222.6 | 4 | 4
| ул.17 Сентября, 5 | ремонт стыков | м/п | 4.5 | 186.43 | 3 | 3
| ул.17 Сентября, 7 | ремонт стыков | м/п | 14 | 572.67 | 3 | 3
| ул.Ершова, 10 | ремонт стыков | м/п | 23 | 662.8 | 1 | 1
|  | ремонт стыков | м/п | 33 | 1325.77 | 2 | 2
|  | ремонт стыков | м/п | 80.6 | 2849 | 3 | 3
| ул.Ершова, 12 | ремонт стыков | м/п | 27 | 979.57 | 1 | 1
|  | ремонт стыков | м/п | 21.2 | 758 | 3 | 3
| ул.Ершова, 14 | ремонт стыков | м/п | 101 | 3557 | 3 | 3
| ул.Ершова, 16 | ремонт стыков | м/п | 53.2 | 1880 | 3 | 3
| ул.Ершова, 18 | ремонт стыков | м/п | 55.7 | 1870 | 3 | 3
| ул.Ершова, 20 | ремонт стыков | м/п | 150.6 | 5319 | 3 | 3
| ул.Ершова, 22 | ремонт стыков | м/п | 112 | 3756 | 3 | 3
| ул.Ершова, 24 | ремонт стыков | м/п | 6 | 242.4 | 4 | 4
| ул.Ершова, 26 | ремонт стыков | м/п | 11.3 | 380 | 3 | 3
| ул.Ершова, 28 | ремонт стыков | м/п | 9 | 361.09 | 2 | 2
|  | ремонт стыков | м/п | 83 | 2786 | 3 | 3
| ул.Ершова, 30 | ремонт стыков | м/п | 15.9 | 674.81 | 1 | 1
|  | ремонт стыков | м/п | 83.7 | 2808 | 3 | 3
| ул.Ершова, 32 | ремонт стыков | м/п | 15.5 | 519 | 3 | 3
| ул.Ершова, 40 | ремонт стыков | м/п | 24.7 | 826 | 3 | 3
| ул.Ершова, 42 | ремонт стыков | м/п | 18 | 723.42 | 2 | 2
| ул.Ершова, 44 | ремонт стыков | м/п | 46 | 1544 | 3 | 3
| ул.Ершова, 46 | ремонт стыков | м/п | 15 | 595.28 | 2 | 2
|  | ремонт стыков | м/п | 125.4 | 4430 | 3 | 3
| ул.Ершова, 48 | ремонт стыков | м/п | 62.4 | 2094 | 3 | 3
| ул.Е.Полоцкой, 5 | ремонт стыков | м/п | 4 | 162.47 | 3 | 3
| ул.Е.Полоцкой, 7 | ремонт стыков | м/п | 30 | 1218.52 | 3 | 3
| ул.Е.Полоцкой, 9 | ремонт стыков | м/п | 16 | 652.57 | 3 | 3
| ул.Тополевая, 19 | ремонт стыков | м/п | 6 | 242.4 | 4 | 4
| ул.Тополевая, 21 | ремонт стыков | м/п | 52.6 | 1767 | 3 | 3
| ул.Тополевая, 25 | ремонт стыков | м/п | 16.5 | 663 | 4 | 4
|  | ремонт стыков | м/п | 16 | 649.93 | 3 | 3
| ул.Тополевая, 27/1 | ремонт стыков | м/п | 12 | 250.65 | 1 | 1
|  | ремонт стыков | м/п | 20 | 815.72 | 3 | 3
| ул.Тополевая, 27/2 | ремонт стыков | м/п | 41.9 | 1406 | 3 | 3
| ул.Тополевая, 31/2 | ремонт стыков | м/п | 12 | 484.8 | 4 | 4
| ул.Тополевая, 33/1 | ремонт стыков | м/п | 16 | 580.51 | 1 | 1
|  | ремонт стыков | м/п | 72.4 | 2431 | 3 | 3
| ул.Тополевая, 33/2 | ремонт стыков | м/п | 9 | 362 | 4 | 4
|  | ремонт стыков | м/п | 3 | 121.84 | 3 | 3
| ул.Тополевая, 37 | ремонт стыков | м/п | 36.8 | 1236 | 3 | 3
| ул.Тополевая, 41 | ремонт стыков | м/п | 48 | 1915.14 | 2 | 2
|  | ремонт стыков | м/п | 74.1 | 2483 | 3 | 3
| ул.Брестская, 71/1 | ремонт стыков | м/п | 23 | 926 | 4 | 4
|  | ремонт стыков | м/п | 9 | 367.1 | 3 | 3
| ул.Брестская, 71/2 | ремонт стыков | м/п | 12 | 484.8 | 4 | 4
| ул.Брестская, 71/3 | ремонт стыков | м/п | 18 | 727.2 | 4 | 4
| ул.Брестская, 77/1 | ремонт стыков | м/п | 19.5 | 870.2 | 4 | 4
|  | рем.штукатур фасада | м2 | 7.1 | 1044.83 | 2 | 2
|  | ремонт стыков | м/п | 12.5 | 422.62 | 3 | 3
| ул.Брестская, 77/2 | ремонт стыков | м/п | 6 | 242.4 | 4 | 4
| ул.Брестская, 83 | ремонт стыков | м/п | 12 | 484.8 | 4 | 4
| ул.Брестская, 85 | ремонт стыков | м/п | 48.9 | 1640 | 3 | 3
| ул.Брестская, 87 | ремонт стыков | м/п | 6 | 242.4 | 4 | 4
| ул.Брестская, 89 | ремонт стыков | м/п | 19 | 689.27 | 1 | 1
|  | ремонт стыков | м/п | 5 | 115.78 | 2 | 2
|  | ремонт стыков | м/п | 16.5 | 555 | 3 | 3
| ул.Брестская, 89а | ремонт стыков | м/п | 7 | 281.06 | 2 | 2
|  | ремонт стыков | м/п | 26.1 | 876 | 3 | 3
| ул.Брестская, 93 | ремонт стыков | м/п | 6.2 | 228.45 | 3 | 3
| ул.Брестская, 97 | ремонт стыков | м/п | 5 | 197 | 4 | 4
|  | ремонт стыков | м/п | 8 | 327.98 | 3 | 3
| ул.Брестская, 103 | ремонт стыков | м/п | 15 | 738.9 | 3 | 3
| ул.Брестская, 103 б | ремонт стыков | м/п | 28 | 939 | 3 | 3
| ул.Брестская, 103 а | ремонт стыков | м/п | 30.5 | 1024 | 3 | 3
| ул.Брестская, 103/2 | ремонт стыков | м/п | 37 | 1808.37 | 3 | 3
| ул.Брестская, 103/3 | ремонт стыков | м/п | 3 | 108.84 | 1 | 1
|  | ремонт стыков | м/п | 14 | 565.09 | 2 | 2
|  | ремонт стыков | м/п | 66.5 | 2248.29 | 3 | 3
| ул.Брестская, 103/4 | ремонт стыков | м/п | 6 | 242.4 | 4 | 4
| ул.Брестская, 105/1 | ремонт стыков | м/п | 6 | 242.4 | 4 | 4
| ул.Брестская, 107/1 | ремонт стыков | м/п | 12 | 484.8 | 4 | 4
| ул.Брестская, 107/2 | ремонт стыков | м/п | 2.5 | 102 | 3 | 3
| ул.Брестская, 107/3 | ремонт стыков | м/п | 37 | 1499.96 | 3 | 3
| ул.Брестская, 109 | ремонт стыков | м/п | 35 | 1414 | 4 | 4
| пр.Независимости, 7 | ремонт стыков | м/п | 11.2 | 452.48 | 4 | 4
| пр.Независимости, 13/3 | ремонт стыков | м/п | 25 | 1010 | 4 | 4
| пр.Независимости, 19 | ремонт стыков | м/п | 6 | 243.7 | 3 | 3
| ул.Е.Полоцкой, 9 | ремонт стыков | м/п | 30 | 1224.52 | 4 | 4
|  | ремонт стыков | м/п | 5 | 181.4 | 1 | 1
| ул.Е.Полоцкой, 27 | ремонт стыков | м/п | 42.7 | 1725.08 | 4 | 4
| ул.Ф.Скорины, 5 | ремонт стыков | м/п | 6 | 242.4 | 4 | 4
| ул.Ф.Скорины, 7 | ремонт стыков | м/п | 45.3 | 2483 | 3 | 3
| ул.Ф.Скорины, 9 | ремонт стыков | м/п | 6 | 245 | 4 | 4
|  | ремонт стыков | м/п | 20 | 793.7 | 2 | 2
|  | ремонт стыков | м/п | 14 | 567.56 | 3 | 3
|  | ремонт стыков | м/п | 5 | 204.09 | 3 | 3
| ул.Ф.Скорины, 21 | ремонт стыков | м/п | 6 | 245.41 | 3 | 3
| ул.Ф.Скорины, 25 | ремонт стыков | м/п | 8 | 326.28 | 3 | 3
| ул.Ф.Скорины, 26а | ремонт стыков | м/п | 14.1 | 291.64 | 1 | 1
|  | ремонт стыков | м/п | 174.9 | 5865 | 3 | 3
| ул.Коссовский тракт, 78 | ремонт стыков | м/п | 15.1 | 544.05 | 1 | 1
| ул.Коссовский тракт, 80 | ремонт стыков | м/п | 8.5 | 346.72 | 3 | 3
| ул.Коссовский тракт, 84 | ремонт стыков | м/п | 12 | 445.2 | 4 | 4
| ул.Коссовский тракт, 94 | ремонт стыков | м/п | 7.6 | 278.83 | 1 | 1
| ул.Коссовский тракт, 106 | ремонт стыков | м/п | 10 | 371 | 4 | 4
| ул.Коссовский тракт, 108 | ремонт стыков | м/п | 9 | 333.9 | 4 | 4
|  | ремонт фасада | м2 | 116.4 | 5610.31 | 3 | 3
| ул.Коссовский тракт, 110 | ремонт стыков | м/п | 35 | 1444.11 | 3 | 3
| ул.Коссовский тракт, 116 | ремонт стыков | м/п | 38.9 | 1410.82 | 1 | 1
|  | ремонт стыков | м/п | 18.5 | 766.49 | 3 | 3
| ул.Коссовский тракт, 114 | ремонт стыков | м/п | 43.2 | 1773.83 | 2 | 2
|  | ремонт стыков | м/п | 24.1 | 979.29 | 3 | 3
| ул.Коссовский тракт, 118 | ремонт стыков | м/п | 6.5 | 264.81 | 3 | 3
| ул.17 Сентября, 9 | ремонт стыков | м/п | 49 | 1995.73 | 3 | 3
| ул.Карбышева, 24 | ремонт входной группы | м2 | 24 | 409.08 | 4 | 4
| ул.Красноармейская, 13 | ремонт входной группы | м2 | 15 | 255.75 | 4 | 4
| ул.Красноармейская, 15 | ремонт входной группы | м2 | 15 | 255.75 | 4 | 4
| аг.Новодевятковичи, ул.Первомайская, 23 | ремонт входной группы | м2 | 43 | 735.63 | 4 | 4
| ул.Шоссейная, 14а | ремонт входной группы | м2 | 42 | 716.1 | 4 | 4
| ул.1 Семилетки, 24 | ремонт входной группы | м2 | 38.5 | 1224.52 | 1 | 1
| ул.Брестская, 83 | зашивка ниш после рем.тр. | м2 | 1.68 | 58.58 | 1 | 1
| ул.Брестская, 81 | зашивка ниш после рем.тр. | м2 | 1.3 | 45.32 | 1 | 1
| ул.Брестская, 65 | зашивка ниш после рем.тр. | м2 | 0.82 | 28.57 | 1 | 1
| ул.Брестская, 79 | зашивка ниш после рем.тр. | м2 | 1 | 34.86 | 1 | 1
| ул.Брестская, 53 | востан.отделки подъезда | м2 | 10.5 | 414.46 | 3 | 3
| ул.Ф.Скорины, 25 | восстановлен стен подъез | м2 | 111.95 | 3134.26 | 1 | 1
| ул.Ф.Скорины, 13 | восстановлен стен подъез | м2 | 16.1 | 405.62 | 1 | 1
| ул.Ф.Скорины, 26 | ремонт фасада | м2 | 50.1 | 386.14 | 3 | 3
| ул.Ф.Скорины, 30 | ремонт фасада | м2 | 25.35 | 125.41 | 3 | 3
| ул.Тополевая, 31/1 | восстановлен стен подъез | м2 | 32.47 | 822.19 | 1 | 1
| ул.Коссовский тракт, 112 | восстановлен стен подъез | м2 | 51.9 | 1638.94 | 1 | 1
| ул.Коссовский тракт, 86 | восстановлен стен подъез | м2 | 18.6 | 391.31 | 1 | 1
| ул.Коссовский тракт, 108 | восстановлен стен подъез | м2 | 18.6 | 452.1 | 1 | 1
| ул.Коссовский тракт, 80 | восстановлен стен подъез | м2 | 36.95 | 652.91 | 1 | 1
| ул.Брестская, 85 | восстановлен стен подъез | м2 | 26.15 | 751.93 | 2 | 2
| ул.Красноармейская, 13 | восстановлен стен подъез | м2 | 10.72 | 1036.73 | 2 | 2
| ул.Красноармейская, 160 | ремонт фасада | м2 | 11.2 | 1083.79 | 1 | 1
|  | ремонт фасада | м2 | 32.43 | 2886.83 | 3 | 3
| ул.Красноармейская, 267 | ремонт фасада | м2 | 8 | 679.44 | 3 | 3
| пр.Независимости, 15/1 | рем.фасада | м2 | 72 | 2795.79 | 2 | 2
| ул.Ф.Скорины, 28 | окраска фасада | м2 | 14.7 | 117.53 | 2 | 2
| ул.Ф.Скорины, 30 | ремонт фасада | м2 | 55.3 | 1271.47 | 2 | 2
| аг.Новодевятковичи, пер.Заречный, 11 | ремонт фасада | м2 | 23.3 | 3075.97 | 2 | 2
| пер.Аптечный, 4 | ремонт фасада | м2 | 125.008 | 4138.62 | 2 | 2
| пер.Аптечный, 8 | восстан.отдел.подъезда | м2 | 7.5 | 318.9 | 3 | 3
| ул.1 Семилетки, 22 | ремонт фасада | м2 | 11.8 | 784.29 | 2 | 2
| аг.Селявичи, ул.Советская, 6 | ремонт фасада | м2 | 6.76 | 50.85 | 2 | 2
|  | ремонт фасада | м2 | 12.36 | 835.03 | 3 | 3
.2.3 | Текущий ремонт междуэтажных перекрытий. |  |  |  | 8818.38
| ул.Ф.Скорины, 25 | восстан.потолка в подъез | м2 | 41.49 | 2935.08 | 1 | 1
| ул.Ф.Скорины, 13 | восстан.потолка в подъез | м2 | 7.2 | 618.21 | 1 | 1
|  | утеплен.перек.на чердаке | м2 | 11 | 183.34 | 2 | 2
| ул.Тополевая, 31/1 | восстан.потолка в подъез | м2 | 18.5 | 914.84 | 1 | 1
| ул.Коссовский тракт, 112 | восстан.потолка в подъез | м2 | 24.2 | 653.15 | 1 | 1
| ул.Коссовский тракт, 86 | восстан.потолка в подъез | м2 | 24.6 | 663.77 | 1 | 1
| ул.Коссовский тракт, 108 | восстан.потолка в подъез | м2 | 27.6 | 700.08 | 1 | 1
| ул.Коссовский тракт, 80 | восстан.потолка в подъез | м2 | 23.84 | 546.95 | 1 | 1
| ул.Брестская, 85 | восстан.потолка в подъез | м2 | 9.31 | 796.06 | 2 | 2
| ул.Хлюпина, 4 | окраска потолка в теплоузле | м2 | 84.7 | 284.26 | 2 | 2
| ул.Комсомольская, 3 | окраска потолка в ТУ | м2 | 30.73 | 101.24 | 2 | 2
| ул.Первомайская, 12 | окраска потолка в ТУ | м2 | 127.181 | 421.4 | 3 | 3
.2.4 | Текущий ремонт крыш. |  |  |  | 120466.8
| ул.Ершова, 20 | ремонт парапета из оц.ст. | м2 | 6.25 | 313.05 | 1 | 1
|  | ремонт парапета из оц.ст. | м/п | 9 | 433.98 | 3 | 3
| д.Плавские, ул.Центральная, 28 | ремонт примыканий из оц.ст | м2 | 3.478 | 251.18 | 1 | 1
| аг.Деревянчицы, ул.Полевая, 6 | ремонт примыканий из оц.ст | м2 | 7.64 | 551.69 | 1 | 1
| аг.Мижевичи, ул.Школьная, 6 | ремонт примыканий из оц.ст | м2 | 3.125 | 225.68 | 1 | 1
| ул.Пушкина, 71б | герметиз.мест примык.кров. | м/п | 14.2 | 133.22 | 1 | 1
| ул.Советская, 60 | герметиз.мест примык.кров. | м/п | 8.6 | 142.81 | 1 | 1
| ул.Коссовский тракт, 106 | герметиз.мест примык.кров. | м/п | 9.4 | 88.18 | 1 | 1
| ул.Ботаническая, 2 | ремонт рулонной кровли | м2 | 11.6 | 298.09 | 1 | 1
| аг.Жировичи, ул.Соборная, 36 | смена фартука, герметиз. | м/п | 6.4 | 296.66 | 1 | 1
| ул.Ершова, 12 | ремонт рулонной кровли | м2 | 8.36 | 136.73 | 1 | 1
| ул.Коссовский тракт, 110 | ремонт рулонной кровли | м2 | 37.4 | 2980.52 | 4 | 4
|  | герметиз.мест примык.кров. | м/п | 8.6 | 81.41 | 1 | 1
| ул.К.Маркса, 65 | герметиз.мест примык.кров. | м/п | 19.7 | 186.48 | 1 | 1
| пр.Независимости, 19 | герметиз.мест примык.кров. | м/п | 17 | 160.92 | 1 | 1
| ул.Брестская, 107/3 | герметиз.мест примык.кров. | м/п | 16 | 151.46 | 1 | 1
| ул.Брестская, 65 | герметиз.мест примык.кров. | м/п | 20 | 189.33 | 1 | 1
| пер.Аптечный, 4 | герметиз.мест примык.кров. | м/п | 6.77 | 125.16 | 2 | 2
| ул.Тополевая, 23 | герметиз.мест примык.кров. | м/п | 6.5 | 59.8 | 2 | 2
| ул.Брестская, 71/3 | смена фартука, герметиз. | м/п | 7 | 150.16 | 1 | 1
| ул.Тополевая, 31/2 | ремонт рулонной кровли 1сл | м2 | 16.8 | 289.1 | 2 | 2
| ул.Тополевая, 27/1 | герметиз.мест примык.кров. | м/п | 4.5 | 49.7 | 3 | 3
| ул.Ершова, 10 | ремонт рулонной кровли 2сл | м2 | 18 | 1200.05 | 2 | 2
| ул.1 Семилетки, 18 | ремонт рулонной кровли 2сл | м2 | 18.5 | 889.82 | 2 | 2
| ул.Брестская, 51 | ремонт рулонной кровли 1сл | м2 | 26.82 | 584.88 | 2 | 2
| ул.Полевая, 84 | ремонт рулонной кровли | м2 | 10.84 | 764.75 | 4 | 4
|  | ремонт рулонной кровли 2сл | м2 | 16 | 778.65 | 2 | 2
| ул.Плиева, 24 | смена примык.из оц.стали | м/п | 6.9 | 381.82 | 2 | 2
| ул.Танкистов, 9 | ремонт шиферной кровли | м2 | 16.13 | 767.02 | 2 | 2
| аг.Озерница, ул.Новая, 1 | ремонт шиферной кровли | м2 | 11.7 | 728.4 | 2 | 2
| аг.Деревная, ул.Школьная, 20 | ремонт шиферной кровли | м2 | 8.76 | 742.38 | 3 | 3
| пр.Независимости, 9 | ремонт рулонной кровли | м2 | 70 | 3394.2 | 3 | 3
| пр.Независимости, 13/2 | ремонт рулонной кровли | м2 | 78 | 3820.81 | 3 | 3
| пр.Независимости, 13/3 | ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 1979.21 | 3 | 3
| пр.Независимости, 15/2 | ремонт рулонной кровли | м2 | 45 | 2301.17 | 3 | 3
| пр.Независимости, 17/3 | ремонт рулонной кровли | м2 | 80 | 4005.23 | 3 | 3
| пр.Независимости, 19 | ремонт рулонной кровли | м2 | 14.85 | 262.84 | 4 | 4
|  | герметиз.мест примык.кров. | м/п | 17 | 160.92 | 1 | 1
|  | ремонт рулонной кровли | м2 | 85 | 4138.79 | 3 | 3
| ул.1 Семилетки, 22 | ремонт рулонной кровли | м2 | 44.3 | 4434.64 | 4 | 4
|  | ремонт рулонной кровли | м2 | 6.8 | 1181.55 | 3 | 3
| ул.1 Семилетки, 26 | ремонт рулонной кровли | м2 | 62.2 | 3975.91 | 4 | 4
|  | ремонт рулонной кровли | м2 | 16.8 | 831.66 | 2 | 2
| ул.Брестская, 103/6 | ремонт рулонной кровли | м2 | 95 | 4728.07 | 3 | 3
| ул.Брестская, 109 | ремонт рулонной кровли | м2 | 135 | 2396.21 | 3 | 3
| ул.Гагарина, 71а | ремонт рулонной кровли | м2 | 130 | 6546.05 | 3 | 3
| ул.Карбышева, 24 | ремонт рулонной кровли | м2 | 20 | 919.37 | 4 | 4
| ул.К.Маркса, 65 | ремонт рулонной кровли | м2 | 32 | 1471 | 4 | 4
| ул.Коссовский тракт, 78 | ремонт рулонной кровли | м2 | 25.3 | 1564.78 | 4 | 4
| ул.Красноармейская, 85а | ремонт рулонной кровли | м2 | 7.8 | 219.55 | 2 | 2
|  | ремонт рулонной кровли | м2 | 230 | 11861.44 | 3 | 3
| ул.Коссовский тракт, 80 | ремонт рулонной кровли | м2 | 9.2 | 457.22 | 2 | 2
|  | ремонт примыканий | м/п | 12 | 568.53 | 3 | 3
| у.Коссовский тракт, 90 | ремонт рулонной кровли | м2 | 7.9 | 261.23 | 2 | 2
|  | ремонт рулонной кровли | м2 | 16.3 | 1134.51 | 2 | 2
|  | рем.примык.из рулон.мат. | м/п | 12 |  | 2 | 2
| у.Коссовский тракт, 92 | ремонт рулонной кровли | м2 | 22.2 | 1360.5 | 3 | 3
| у.Коссовский тракт, 112 | ремонт рулонной кровли | м2 | 8.4 | 415.62 | 2 | 2
| у.Коссовский тракт, 118 | ремонт рулонной кровли | м2 | 22 | 1202.11 | 3 | 3
| ул.Коммунистическая,34а | ремонт рулонной кровли | м2 | 240 | 12163.49 | 3 | 3
| ул.Огинского, 46а | ремонт рулонной кровли | м2 | 195 | 9014.73 | 3 | 3
|  | герметиз.мест примык.кров. | м/п | 8.5 | 92.11 | 2 | 2
| ул.Черняховского, 3 | ремонт рулонной кровли | м2 | 12.6 | 755.89 | 2 | 2
| ул.Ф.Скорины, 9 | ремонт рулонной кровли | м2 | 70 | 3067.37 | 3 | 3
| ул.Ф.Скорины, 7 | герметиз.мест примык.кров. | м/п | 7.5 | 82.85 | 3 | 3
| ул.Хлюпина, 4 | ремонт рулонной кровли | м2 | 17 | 784.43 | 3 | 3
| аг.Партизановка, ул.Центральная, 16 | ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 738.72 | 2 | 2
|  | ремонт рулонной кровли | м2 | 40 | 763.71 | 4 | 4
| ул.Черняховского, 5 | ремонт рулонной кровли | м2 | 5.12 | 359.92 | 2 | 2
| ул.Красноармейская, 160 | ремонт кровли | м2 | 8.2 | 1271.15 | 4 | 4
| ул.2 Береговая, 3 | ремонт кровли | м2 | 5.84 | 488.31 | 4 | 4
| ул.Космонавтов, 5 | ремонт кровли | м2 | 13.77 | 1102.77 | 4 | 4
| аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 26 | ремонт кровли | м2 | 7.4 | 610.98 | 4 | 4
| аг.Новодевятковичи, ул.Первомайская, 19 | ремонт кровли | м2 | 5.9 | 1000.84 | 4 | 4
| ул.Красноармейская, 42 | ремонт рулонной кровли | м2 | 39.88 | 2786.78 | 4 | 4
| ул.Красноармейская, 13 | ремонт рулонной кровли | м2 | 10.35 | 670.74 | 4 | 4
| ул.Анищика, 56 | ремонт рулонной кровли | м2 | 6.61 | 479.97 | 4 | 4
|  | смена настен.желобов | м/п | 2 |  | 2 | 2
| ул.Шоссейная, 14 | смена парапет.из оц.ст. | м/п | 1.45 | 587.69 | 2 | 2
|  | смена примыканий | м/п | 5.5 |  | 2 | 2
|  | герметиз.мест примык.кров. | м/п | 5.5 |  | 2 | 2
| ул.Черняховского, 15 | ремонт примыканий | м/п | 5.3 | 335.86 | 3 | 3
| ул.Черняховского, 13 | ремонт примыканий | м/п | 12 | 554.63 | 3 | 3
| д.Петралевичи, ул.Заводская, 3 | ремонт примыканий из листовой стали | м/п | 9 | 374.31 | 3 | 3
| ул.Ружанская, 7 | ремонт примыканий | м/п | 8.8 | 834.59 | 3 | 3
| пер.Водопроводный, 9 | ремонт примыканий | м/п | 3.4 | 321.95 | 3 | 3
| аг.Новодевятковичи, ул.Первомайская, 23 | ремонт примыканий | м/п | 8.2 | 775.54 | 3 | 3
| аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 20а | ремонт примыканий | м/п | 7.6 | 721.27 | 3 | 3
.2.5 | Текущий ремонт окон и дверей (за исключением
| жилых помещений) |  |  |  | 601.63
| ул.1 Семилетки, 24 | окраска дверей в тех.помещ. | м2 | 1.86 | 22.73 | 1 | 1
|  | окраска дверей в тех.помещ. | м2 | 5.9 | 91 | 3 | 3
| ул.1 Семилетки, 22 | окраска дверей в тех.помещ. | м2 | 8 | 152.71 | 3 | 3
| ул.1 Семилетки, 18/1 | ремонт оконных переплет. | ств | 2 | 232.33 | 2 | 2
| пер.Аптечный, 4 | окраска дверей в тех.помещ. | м2 | 2.5 | 62.66 | 2 | 2
| ул.Коссовский тракт, 108 | окраска дверей в тех.помещ. | м2 | 1.82 | 40.2 | 3 | 3
.2.6 | Текущий ремонт лестничных маршей, балконов,
балконных ограждений, лоджий, крылец, зонтов, козырьков
| над входами в подъезды и балконами верхних этажей. |  |  |  | 28594.24
| ул.Коссовский тракт, 80 | ремонт ступеней из плитки | м2 | 4.74 | 882.85 | 1 | 1
|  | ремонт ступеней из плитки | м2 | 2.6 | 564.97 | 2 | 2
| ул.Коссовский тракт, 106 | ремонт ступеней из плитки | м2 | 5.93 | 901.65 | 2 | 4
|  | ремонт ступеней из плитки | м2 | 4.57 | 851.2 | 1 | 1
| ул.Коссовский тракт, 108 | ремонт ступеней из плитки | м2 | 3.88 | 731.23 | 2 | 2
|  | рем.козырька над вход. | м2 | 5.2 | 127.28 | 3 | 3
| ул.Полевая, 84 | ремонт бетон.крыльца | м2 | 6.7 | 316.78 | 3 | 3
| ул.Полевая, 75 | ремонт плит балкона | м2 | 9.62 | 2010.47 | 3 | 3
|  | рем.огражден.лестнич.марш | м2 | 2.84 |  | 3 | 3
| ул.Маяковского, 4 | рем.торцов плит балкон. | м2 | 1.14 | 181.74 | 2 | 2
| ул.Розовая, 44 | ремонт крыльца | м2 | 2.7 | 726 | 4 | 4
| ул.Красноармейская, 83а | ремонт ограж.лест.марша | укр.ст | 2 | 1005.17 | 1 | 1
| ул.Черняховского, 3 | ремонт ограж.лест.марша | укр.ст | 4 | 571.69 | 1 | 1
| ул.Шоссейная, 14а | уст-ка поруч.для инвалида | м | 6.5 | 525 | 1 | 1
| ул.Коссовский тракт, 84 | ремонт ступеней из плитки | м2 | 2.67 | 500.99 | 1 | 1
|  | ремонт ступеней из плитки | м2 | 5.68 | 1125.26 | 2 | 2
| ул.Коссовский тракт, 86 | ремонт ступеней из плитки | м2 | 2.98 | 559.18 | 1 | 1
| ул.Коссовский тракт, 78 | ремонт ступеней из плитки | м2 | 3.17 | 599.42 | 1 | 1
|  | ремонт ступеней из плитки | м2 | 2.94 | 643.99 | 2 | 2
| ул.Коссовский тракт, 92 | ремонт ступеней из плитки | м2 | 2.14 | 468.73 | 2 | 2
| ул.Коссовский тракт, 118 | ремонт ступеней из плитки | м2 | 1.23 | 304.44 | 2 | 2
| ул.1 Семилетки, 24 | рем.козырька над вход. | м2 | 21.66 | 566.32 | 1 | 1
| ул.1 Семилетки, 22 | рем.козырька над вход. | м2 | 5.94 | 223.26 | 2 | 2
|  | рем.козырька над вход. | м2 | 17.9 | 549.13 | 3 | 3
| ул.1 Семилетки, 34 | облиц.ступеней плиткой | м2 | 0.9 | 88.49 | 2 | 2
| ул.1 Семилетки, 16 | ремонт крыльца | м2 | 7 | 300.43 | 3 | 3
| ул.Доватора, 4а | ремонт ступеней из плитки | м2 | 2.25 | 184.21 | 2 | 2
| ул.Красноармейская, 20 | установка допол.поручня | м/п | 2.5 | 116.48 | 2 | 2
| ул.В.Крайнего, 15 | установка допол.поручня | м/п | 2.5 | 116.47 | 2 | 2
| ул.17 Сентября, 7 | ремонт ступеней из плитки | м2 | 0.81 | 66.16 | 2 | 2
| аг.Новодевятковичи, пер.Заречный, 11 | ремонт крыльца бетон. | м3 | 0.4 | 310.83 | 2 | 2
| аг.Новодевятковичи, ул.Первомайская, 23 | рем.перегородки вход.гр. | м2 | 1.1 | 513.69 | 3 | 3
| аг.Селявичи, ул.Советская, 6 | рем.козырька над вход. | м2 | 7.9 | 410.39 | 2 | 2
| пр.Независимости, 5 | ремонт крыльца бетон. | м3 | 0.3 | 828.21 | 2 | 2
|  | облиц.ступеней плиткой | м2 | 8.8 |  | 2 | 2
| ул.Карбышева, 24 | ремонт балконой плиты | м2 | 3.6 | 247.46 | 3 | 3
| ул.Брестская, 71/1 | ремонт крыльца бетон. | м2 | 24 | 3448.47 | 3 | 3
|  | ремонт крыльца бетон. | м3 | 2.9 | 2221.32 | 3 | 3
| ул.Брестская, 75 | ремонт крыльца бетон. | м2 | 24 | 2687.61 | 3 | 3
| ул.Брестская, 71/3 | ремонт крыльца бетон. | м3 | 0.749 | 567.69 | 3 | 3
| ул.Советская, 60а | рем.огражден.лестн.марш | м2 | 2.2 | 765.22 | 3 | 3
| ул.К.Маркса, 5 | ремонт бетон.крыльца | м2 | 7.2 | 560.9 | 3 | 3
| пер.Аптечный, 3 | ремонт бетон.крыльца | м2 | 2.7 | 223.46 | 3 | 3
.2.8 | Текущий ремонт, устройство, замена отмостки
| вокруг жилого дома. |  |  |  | 6995.5
| ул.1 Семилетки, 18 | ремонт отмостки | м2 | 8.6 | 831.27 | 3 | 3
| ул.1 Семилетки, 18/1 | ремонт отмостки | м2 | 32.2 | 1767.22 | 3 | 3
| ул.1 Семилетки, 16 | ремонт отмостки | м2 | 9.96 | 763.61 | 3 | 3
| ул.Подлесная, 112 | ремонт отмостки | м2 | 4.4 | 84.6 | 2 | 2
| аг.Новодевятковичи, ул.Луговая, 9 | ремонт отмостки | м2 | 10 | 659.22 | 3 | 3
| ул.Ф.Скорины, 9 | ремонт отмостки | м2 | 15 | 315.16 | 2 | 2
| пер.Аптечный, 4 | ремонт отмостки | м2 | 6.4 | 748.94 | 2 | 2
| ул.Тополевая, 35/1 | ремонт отмостки | м2 | 14 | 459.5 | 2 | 2
| ул.Колхозная, 33 | ремонт отмостки | м2 | 18.6 | 482.46 | 2 | 2
| ул.Красноармейская, 16 | ремонт отмостки | м2 | 7.2 | 264.6 | 3 | 3
| ул.Пушкина, 71б | рем.уч примык.отмост.к цок. | м/п | 22 | 162.32 | 3 | 3
| д.Гринки, ул.Молодежная, 5 | ремонт отмостки | м2 | 9.8 | 456.6 | 3 | 3
.3.0 | Ремонт (обслуживание), замена плит (электрических, газовых)
их отдельных элементов, установленных на кухнях
| общего пользования. |  |  |  | 22889.37
| ул.Брестская, 69/6 | замена электроплит | шт | 40 | 22622.15 | 4 | 4
| ул.Брестская, 69/2 | запитка электроплит | шт | 2 | 177.4 | 1 | 1
| ул.Брестская, 69/4 | запитка электроплит | шт | 1 | 89.82 | 2 | 2
| ВСЕГО: |  |  |  | 631166