## программа
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА
капитального ремонта жилищного фонда |  |  |  | по городу Слониму и Слонимскому району на 2026-2030 годы
(наименование населенного пункта)
Адрес жилого дома | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв.м | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ
ул. Черняховкого, д. 6 | 2 | кирп. | 717.4 | 2026 | Капитальный ремонт кровли, оголовков в/шахт, замена инженерных сетей (ХВС,канализация, электроснабжение), ремонт входных групп, замена окон в МОП, ремонт отмостки, ремонт внутридомовых инженерных сетей
аг. Новодевятковичи, ул. Молодежная, 1 | 2 | кирп. | 710.7 | 2026 | Капитальный ремонт кровли, оголовков в/шахт, замена инженерных сетей (ХВС,канализация, электроснабжение), ремонт балконов, ремонт входных групп, замена окон в МОП, ремонт отмостки.
ул. Плиева, 24 | 2 | кирп. | 541.5 | 2026 | Капитальный ремонт кровли, вентшахт с устройством терморукавов к котлам, окон в МОП, входной группы.
ул. Тополевая, д 21 | 9 | пан. | 4273.02 | 2026 | Замена системы ливневой канализации в подвале, техэтаже и в МОП, замена инженерных сетей ( системы отопления в системы ГВС и ХВС)в подвале и на техэтаже, замена канализационных сетей в подвале и выпусков. Ремонт кровельного покрытия Произвести утепление торцевых стен Ремонт стыков стеновых панелей Ремонт лоджий. Ремонт входных групп с установкой системы водоотведения ремонт крылец с укладкой плитки, ремонт входов в подвал с установкой входных дверей. Выполнить ремонт отмостки и цоколя.
ул. Тополевая, д. 25 | 5 | пан. | 3591.42 | 2026 | Замена системы ливневой канализации в подвале,техэтаже и в МОП, замена инженерных сетей ( системы отопленияв системы ГВС и ХВС)в подвале и на техэтаже и в МОП. Замена канализационных сетей в подвале и выпусков. Произвести герметизацию стыков стеновых панелей Ремонт лоджий, ремонт входных групп с водоотводящей системой, ремонт крылец с укладкой плитки, в МОП замена окон,замена окон в подвальном помещении, ремонт входов в подвал с установкой входных дверей.
ул. Брестская, д. 91 | 5 | пан. | 3027 | 2026 | Замена системы ливневой канализации в подвале, техэтаже и в МОП, замена инженерных сетей ( системы отопления в системы ГВС и ХВС)в подвале и на техэтаже, замена канализационных сетей в подвале и выпусков. Произвести герметизацию стыков стеновых панелей. Ремонт балконов с установкой козырьков над балконами 5 этажей. Ремонт входных групп с установкой системы водоотведения и заменой внутренних тамбурных дверей. Ремонт крылец с укладкой плитки ремонт входов в подвал с установкой входных дверей. В МОП замена окон замена окон в подвальном помещении. Выполнить ремонт отмостки .
пр-т. Независимости, д. 17/3 | 5 | пан. | 2191.4 | 2026 | Ремонт кровельного покрытия и замена дверей выхода на кровлю. Ремонт лоджий. Произвести герметизацию стыков стеновых панелей. В МОП ремонт окон. Выполнить ремонт отмостки и цоколя.
ул. Ф.Скорины, д 9 | 5 | пан. | 4817.8 | 2026 | В МОП ремонт окон. Ремонт кровельного покрытия с заменой дверей выхода на кровлю произвести герметизацию стыков стеновых панелей. Ремонт лоджий. Ремонт входных групп с установкой системы водоотведения и заменой внутренних тамбурных дверей, замена дверей во вспом. помещение ремонт крылец с укладкой плитки ремонт входов в подвал с установкой входных дверей. Выполнить ремонт отмостки и цоколя.
ул. Ершова, 24 | 5 | кирп. | 2635.29 | 2026 | Замена системы ливневой канализации в подвале ,техэтаже и в МОП, замена инженерных сетей ( системы отопления в системы ГВС и ХВС)в подвале и на техэтаже и в МОП. Замена окон в МОП. Выполнить ремонт отмостки и цоколя. Замена канализационных сетей в подвале и выпусков. Утепление торцевых стен. Произвести герметизацию стыков стеновых панелей. Ремонт лоджий и цветочниц. Ремонт входных групп с установкой системы водоотведения ремонт крылец с укладкой плитки ремонт входов в ТП с установкой входных дверей. Выполнить ремонт отмостки и цоколя.
ул. Ершова, 26 | 5 | пан | 2644.38 | 2026 | Замена системы ливневой канализации в подвале ,техэтаже и в МОП, замена инженерных сетей ( системы отопления в системы ГВС и ХВС)в подвале и на техэтаже и в МОП. Замена окон в МОП. Выполнить ремонт отмостки и цоколя. Замена канализационных сетей в подвале и выпусков. Утепление торцевых стен. Произвести герметизацию стыков стеновых панелей. Ремонт лоджий и цветочниц. Ремонт входных групп с установкой системы водоотведения ремонт крылец с укладкой плитки ремонт входов в ТП с установкой входных дверей. Выполнить ремонт отмостки и цоколя.
ул. Тополевая, д 31А | 10 | пан | 2399.2 | 2026 | Замена системы ливневой канализации в подвале,техэтаже и в МОП, замена инженерных сетей ( системы отопленияв системы ГВС и ХВС)в подвале и на техэтаже, замена канализационных сетей в подвале и выпусков. Ремонт кровельного покрытия Ремонт стыков стеновых панелей. Ремонт лоджий. Ремонт входных групп с утановкой системы водоотведения ремонт крылец с укладкой плитки ремонт входов в подвал с установкой входных дверей в МОП замена окон. Выполнить ремонт отмостки и цоколя.
ИТОГО 2026 год |  |  | 27549.11
ул. Брестская, 71/3 | 5 | пан. | 2178 | 2027 | Замена системы ливневой канализации в подвале, и в МОП, замена инженерных сетей ( системы отопления в системы ГВС и ХВС)в подвале и в МОП. Замена канализационных сетей в подвале и выпусков. Ремонт кровельного покрытия Произвести герметизацию стыков стеновых панелей. Ремонт лоджий. Ремонт входных групп с установкой системы водоотведения и заменой внутренних тамбурных дверей.Ремонт крылец с укладкой плитки ремонт входов в подвал с установкой входных дверей. В МОП замена окон. Выполнить ремонт отмостки и цоколя.
ул. Ершова, 6 | 4 | кирп. | 1643.75 | 2027 | Замена системы ливневой канализации в подвале, и в МОП, замена инженерных сетей ( системы отопления в системы ГВС и ХВС)в подвале и в МОП. Замена канализационных сетей в подвале и выпусков. Требуется ремонт кровли, парапетов с оцинковкой. Ремонт лоджий, ремонт входных групп с установкой системы водоотведения ремонт крылец с укладкой плитки ремонт входов в подвал с установкой входных дверей в МОП замена окон, замена окон в подвальном помещении. Выполнить ремонт отмостки (ремонт приямков) и цоколя. Диагностика газопровода
аг. Партизановка, ул. Центральная, 16 | 2 | пан. | 444.4 | 2027 | Капитальный ремонт кровли, лоджий, оголовков в/шахт, ремонт входных групп, замена инженерных сетей (ХВС,канализация, электроснабжение), окон в МОП, ремонт отмостки. Диагностика газопровода
аг.Селявичи, ул. Дзержинского, д. 1 | 4 | пан. | 925.5 | 2027 | Капитальный ремонт кровли, лоджий, оголовков в/шахт, ремонт входных групп, замена инженерных сетей (ХВС,канализация, электроснабжение), окон в МОП, ремонт отмостки.Произвести герметизацию стыков стеновых панелей. Диагностика газопровода
аг.Селявичи, ул. Дзержинского, д. 3 | 4 | пан. | 928.9 | 2027 | Капитальный ремонт кровли, лоджий, оголовков в/шахт, ремонт входных групп, замена инженерных сетей (ХВС,канализация, электроснабжение), окон в МОП, ремонт отмостки. Произвести герметизацию стыков стеновых панелей. Диагностика газопровода
ул. Хлюпина, 6 | 5 | кирп. | 3379 | 2027 | Капитальный ремонт кровли, замена окон в МОП, замена системы наружного водоотведения, замена сетей электроосвещения в МОП, канализации в объеме всего дома. Диагностика газопровода
пер. Водопроводный, 5 | 2 | кирп. | 545.1 | 2027 | Капитальный ремонт кровли устр-во системы наружного водоотведения вентшахт, окон в МОП, входной группы, отмостки, замена инженерных сетей (ХВС, канализация), замена покрытия карнизов на фасадах.Диагностика газопровода
пер. Водопроводный, 7 | 2 | кирп. | 623.6 | 2027 | Капитальный ремонт кровли, ремонт системы наружного водоотведения, в/шахт, окон в МОП, входной группы, отмостки, замена инженерных сетей (ХВС, канализация), замена покрытия карнизов на фасаде.Диагностика газопровода
ул. Черняховского, 5 | 3 | кирп. | 936 | 2027 | Капитальный ремонт кровли, вентшахт, замена окон в МОП, заделка трещины по фасаду дома, внутридомовых инженерных сетей (ХВС, канализация), устр-во системы наружного водоотведения, входной группы, отмостки.Диагностика газопровода
ул. Черняховского, 8 | 2 | кирп. | 444.2 | 2027 | Капитальный ремонт кровли, вентшахт, замена окон в МОП, внутридомовых инженерных сетей (ХВС, канализация), устр-во системы наружного водоотведения, входной группы, отмостки.Диагностика газопровода
ул. Черняховского, 9 | 3 | кирп. | 1904 | 2027 | Капитальный ремонт кровли, балконов, вентшахт, замена окон в МОП, внутридомовых инженерных сетей (ХВС, канализация), устр-во системы наружного водоотведения, входной группы, отмостки.Диагностика газопровода
ул. Брестская, 77/2 | 5 | блоки | 3335 | 2027 | Замена системы ливневой канализации в подвале, техэтаже и в МОП, замена запорной арматуры на ХВС и ГВС замена инженерных сетей (системы отопления в системы ГВС и ХВС)в подвале и на техэтаже и в МОП. Замена канализационных сетей в подвале и выпусков. Ремонт кровельного покрытия Произвести герметизацию стыков стеновых панелей. Ремонт лоджий и окраску балконных экранов. Ремонт входных групп с установкой системы водоотведения и заменой внутренних тамбурных дверей. ремонт крылец с укладкой плитки ремонт входов в подвал с установкой входных дверей. В МОП замена окон. Выполнить ремонт отмостки и цоколя. Диагностика газопровода
д Гринки, ул. Молодежная, д 8 | 2 | кирп. | 144.6 | 2027 | Замена внутридомовых инженерных сетей. Ремонт кровельного покрытия. Произвести ремонт торцевых стен( выветривание швов кирпичной кладки). Ремонт балконов с установкой козырьков над балконами верхних этажей. Ремонт входных групп с установкой системы водоотведения и ремонт крылец с укладкой плитки ремонт входов в подвал с установкой входных дверей. В МОП замена окон. Выполнить ремонт отмостки и цоколя. Диагностика газопровода
д. Гринки, ул. Молодежная, д 10 | 2 | кирп. | 141.7 | 2027 | Замена внутридомовых инженерных сетей. Ремонт кровельного покрытия Произвести ремонт торцевых стен( выветривание швов кирпичной кладки). Ремонт балконов с установкой козырьков над балконами верхних этажей. Ремонт входных групп с установкой системы водоотведения и ремонт крылец с укладкой плитки ремонт входов в подвал с установкой входных дверей. В МОП замена окон. Выполнить ремонт отмостки и цоколя. Диагностика газопровода
пр. Независимости, д 19 | 5 | кирпич | 3263.8 | 2027 | Замена системы ливневой канализации в подвале, техэтаже и в МОП, замена запорной арматуры на ХВС и ГВС, замена инженерных сетей ( системы отопления в системы ГВС и ХВС)в подвале и на техэтаже и в МОП. Замена канализационных сетей в подвале и выпусков. Произвести ремонт кровельного покрытия. Произвести герметизацию стыков стеновых панелей. Ремонт лоджий с окраской экранов. Ремонт входных групп с установкой системы водоотведения и заменой внутренних тамбурных дверей. ремонт крылец с укладкой плитки ремонт входов в подвал с установкой входных дверей.Ремонт окон в МОП и в подвальном помещении. Диагностика газопровода
ул. Брестская, д.97 | 5 | пан | 2263 | 2027 | Замена системы ливневой канализации в подвале, техэтаже и в МОП. Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС замена инженерных сетей ( системы отопления в системы ГВС и ХВС)в подвале и на техэтаже и в МОП. замена канализационных сетей в подвале и выпусков. Ремонт балконов с установкой козырьков над балконами 5 этажей Ремонт входных групп с установкой системы водоотведения ремонт крылец с укладкой плитки ремонт входов в подвал с установкой входных дверей. В МОП замена окон. Замена окон в подвальном и чердачном помещениях. Диагностика газопровода
ул. Тополевая, д. 35/1 | 5 | кирп | 1095.7 | 2027 | Замена системы ливневой канализации в подвале, техэтаже и в МОП. Замена запорной арматуры на ХВС и ГВС замена инженерных сетей ( системы отопления в системы ГВС и ХВС)в подвале и на техэтаже и в МОП. замена канализационных сетей в подвале и выпусков. В ТУ оборудовать дополнительными резервными насосами. Произвести утепление верхних этажей дома Ремонт балконов и окраску балконных экранов с установкой козырьков над балконами 5 этажей Ремонт входных групп с установкой системы водоотведения ремонт крылец с укладкой плитки ремонт входов в подвал с установкой входных дверей. В МОП замена окон. Замена окон в подвальном и чердачном помещениях. Диагностика газопровода
ИТОГО 2027 год |  |  | 24196.25
ул. Красноармейская, д.20 | 5 | кирп | 1885.12 | 2028 | Капитальный ремонт инженерных сетей (электрика, канализация, ХВС, отопление), дымоходов, водосточной системы. Диагностика газопровода
ул. Боровая, д. 28 | 2 | кирп. | 275.5 | 2028 | Капитальный ремонт кровли, ремонт в/шахт с устр-вом терморукавов к котлам, замена окон в МОП, входной группы, устройство отмостки, ремонт водосточной системы. Диагностика газопровода
ул. Боровая, д.30 | 2 | кирп. | 271.7 | 2028 | Капитальный ремонт кровли, ремонт в/шахт с устр-вом терморукавов к котлам, замена окон в МОП, входной группы, устройство отмостки, ремонт водосточной системы. Диагностика газопровода
ул.Брестская, д.69/6 | 5 | блоки | 4461.5 | 2028 | Капитальный ремонт мест общего пользования, замена окон, дверей, ремонт пожарной сигнализации, замена сетей электроснабжения, ремонт мест общего пользования (коридоров, кухонь, бытовых помещений, лестничных клеток)
аг.Суринка, ул.Центральная, д. 54 | 2 | пан. | 444 | 2028 | Капитальный ремонт кровли, лоджий, оголовков в/шахт, ремонт входных групп, замена инженерных сетей (ХВС,канализация, электроснабжение), окон в МОП, ремонт отмостки. Произвести герметизацию стыков стеновых панелей. Диагностика газопровода
аг.Суринка, ул.Центральная, д. 54а | 2 | пан. | 560 | 2028 | Капитальный ремонт кровли, лоджий, оголовков в/шахт, ремонт входных групп, замена инженерных сетей (ХВС,канализация, электроснабжение), окон в МОП, ремонт отмостки. Произвести герметизацию стыков стеновых панелей. Диагностика газопровода
ул. Ершова, 8 | 5 | кирп. | 2723.61 | 2028 | Замена системы ливневой канализации в подвале, и в МОП, замена инженерных сетей ( системы отопления в системы ГВС и ХВС)в подвале и в МОП. замена канализационных сетей в подвале и выпусков. В ТУ оборудовать дополнительными резервными насосами. Ремонт швов кирпичной кладки 5 этажа фасада здания (всего здания) Требуется ремонт кровли, парапетов с оцинковкой Ремонт лоджий Ремонт входных групп с установкой системы водоотведения ремонт крылец с укладкой плитки ремонт входов в подвал с установкой входных дверей. в МОП замена окон Замена окон в подвальном помещении. Выполнить ремонт отмостки (ремонт приямков) и цоколя. Выполнить багоустройство двора. в МОП замена окон Замена окон в подвальном помещении. Выполнить ремонт отмостки (ремонт приямков) и цоколя. Диагностика газопровода
ул. Брестская, 89а | 9 | пан. | 2340 | 2028 | Замена системы ливневой канализации в подвале, техэтаже и в МОП, замена запорной арматуры на ХВС и ГВС замена инженерных сетей (системы отопления в системы ГВС и ХВС)в подвале и на техэтаже и в МОП. Замена канализационных сетей в подвале и выпусков. Ремонт кровельного покрытия Произвести герметизацию стыков стеновых панелей. Ремонт лоджий. Ремонт входных групп с установкой системы водоотведения и заменой внутренних тамбурных дверей. ремонт крылец с укладкой плитки ремонт входов в подвал с установкой входных дверей. В МОП замена окон. Замена окон в ТО помещении. Выполнить ремонт отмостки и цоколя. Диагностика газопровода
ул. Брестская, д.71/2 | 5 | пан. | 2293 | 2028 | Замена системы ливневой канализации в подвале,техэтаже и в МОП, замена запорной арматурына ХВС иГВС замена инженерных сетей ( системы отопленияв системы ГВС и ХВС)в подвале и на техэтаже и в МОП. Замена канализационных сетей в подвале и выпусков. Произвести герметизацию стков стеновых панелей. Ремонт балконов, ремонт входных групп с водоотводящей системой, ремонт крылец с укладкой плитки в МОП замена окон, замена окон в подвальном помещении ремонт входов в подвал с установкой входных дверей.Диагностика газопровода
ул. Брестская, д.79 | 5 | кирп. | 4045.72 | 2028 | Замена системы ливневой канализации в подвале, и в МОП, замена запорной арматуры на ХВС и ГВС замена инженерных сетей ( системы отопления в системы ГВС и ХВС) в подвале и в МОП. Замена канализационных сетей в подвале и выпусков. Ремонт кровельного покрытия. Ремонт балконов. Ремонт входных групп с установкой системы водоотведения и заменой внутренних тамбурных дверей. ремонт крылец с укладкой плитки, ремонт кровли ремонт входов в подвал с установкой входных дверей. в МОП замена окон. Замена окон в подвальном помещении. Выполнить ремонт отмостки и цоколя. Диагностика газопровода
пер. Водопроводный, 3 | 2 | кирп. | 449 | 2028 | Капитальный ремонт кровли, ремонт фасада, замена окон в МОП,ремонт входной группы, замена инженерных сетей в объеме дома, устройство отмостки.Диагностика газопровода
ул. Советская, 9 | 2 | кирп | 267 | 2028 | Усиление фундамента, отвод поверхностных сточных вод от водосточных труб жилого дома, ремонт цоколя и отмостки, ремонт входа в подвал, ремонт крылец, усиление тяжами или металлическими скобами угла здания, стен, перегородок, усиление перекрытия, ремонт кровли, замена межтамбурных дверей и окон в МОП, диагностика газопровода
ИТОГО 2028 год |  |  | 20016.15
ул. Красноармейская, д.160 | 2 | кирп. | 854 | 2029 | Капитальный ремонт кровли, окон в МОП, входной группы, устранение сырости и продуваемости, замена инженерных сетей, устройство отмостки, диагностика газопровода
ул.Ершова, д.18 | 5 | пан. | 2637.39 | 2029 | Замена системы ливневой канализации в подвале,техэтаже и в МОП, замена запорной арматурына ХВС иГВС мена инженерных сетей ( системы отопленияв системы ГВС и ХВС)в подвале и на техэтаже и в МОП. Замена канализационных сетей в подвале и выпусков, диагностика газопровода
ул. Ершова, д.20 | 5 | пан. | 2656.57 | 2029 | Замена системы ливневой канализации в подвале, техэтаже и в МОП, замена запорной арматуры на ХВС иГВС замена инженерных сетей ( системы отопления в системы ГВС и ХВС)в подвале и на техэтаже и в МОП. Замена канализационных сетей в подвале и выпусков. Произвести герметизацию стыков стеновых панелей. Ремонт лоджий и цветочниц их окраску. Ремонт входных групп с установкой системы водоотведения ремонт крылец с укладкой плитки ремонт входов в ТП с установкой входных дверей. В помещениях мусопровода (кладовых) в МОП замена окон. Замена окон в чердачном помещении. Выполнить ремонт отмостки и цоколя, диагностика газопровода
ул. Ершова, д.22 | 5 | пан. | 2630.8 | 2029 | Замена системы ливневой канализации в подвале,техэтаже и в МОП, замена запорной арматурына ХВС иГВС замена инженерных сетей (системы отопленияв системы ГВС и ХВС)в подвале и на техэтаже и в МОП. Замена канализационных сетей в подвале и выпусков. Произвести герметизацию стков стеновых панелей. Ремонт лоджий, ремонт входных групп с водоотводящей системой, ремонт крылец с укладкой плитки в МОП замена окон,замена окон в подвальном помещении ремонт входов в подвал с установкой входных дверей, диагностика газопровода
ул. Боровая, д.32 | 2 | кирп. | 546 | 2029 | Капитальный ремонт кровли, ремонт вентшахт с устройством терморукавов к котлам, замена окон в МОП, входной группы, устройство отмостки, диагностика газопровода
ул. Боровая, д.34 | 2 | кирп. | 271.2 | 2029 | Капитальный ремонт кровли, ремонт вентшахт с устройством терморукавов к котлам, замена окон в МОП, входной группы, устройство отмостки, диагностика газопровода
пер. Водопроводный, д. 9 | 2 | кирп. | 482 | 2029 | Капитальный ремонт кровли, устройством системы наружного водоотведения, вентшахт, окон в МОП, входной группы, отмостки, замена инженерных сетей (ХВС, канализация), замена покрытия карнизов на фасаде, диагностика газопровода
аг. Селявичи, ул.Дзержинского, д. 5 | 2 | пан. | 568.1 | 2029 | Капитальный ремонт кровли, лоджий (балконов), оголовков в/шахт, ремонт входных групп, замена инженерных сетей (ХВС,канализация, электроснабжение), окон в МОП, ремонт отмостки. Произвести герметизацию стыков стеновых панелей. Диагностика газопровода
аг. Селявичи, ул.Дзержинского, д. 7 | 2 | кирп. | 545.23 | 2029 | Капитальный ремонт кровли, лоджий,(балконов), оголовков в/шахт, ремонт входных групп, замена инженерных сетей (ХВС,канализация, электроснабжение), окон в МОП, ремонт отмостки. Произвести герметизацию стыков стеновых панелей. Диагностика газопровода
ул. Независимости, д 22А | 5 | кирп. | 1115.5 | 2029 | Замена системы ливневой канализации в подвале, техэтаже и в МОП, замена запорной арматуры на ХВС и ГВС, замена инженерных сетей ( системы отопления в системы ГВС и ХВС) в подвале и на техэтаже и в МОП. Замена канализационных сетей в подвале и выпусков. Ремонт кровельного покрытия с заменой дверей выхода на кровлю. Ремонт лоджий. Ремонт входных групп с установкой системы водоотведения и заменой внутренних тамбурных дверей. ремонт крылец с укладкой плитки ремонт входов в подвал с установкой входных дверей в МОП, ремонт окон, ремонт отмостки и цоколя. Диагностика газопровода
ул. Шоосейная, д. 18 | 9 | кирт | 7787.6 | 2029 | Замена внутридомовых инженерных сетей (отопление, хвс, гвс , канализация– по техэтажу и техподполью, ливневая канализация), ремонт штукатурки фасада, замена окон в МОП. Диагностика газопровода
ИТОГО 2029 год |  |  | 20094.39
ул. Боровая, д.36 | 2 | кирп. | 175 | 2030 | Капитальный ремонт кровли, ремонт в/шахт с устр-вом терморукавов к котлам, замена окон в МОП, входной группы, устройство отмостки.Диагностика газопровода
ул. Боровая, д.38 | 2 | кирп. | 545.8 | 2030 | Капитальный ремонт кровли, ремонт в/шахт с устр-вом терморукавов к котлам, замена окон в МОП, входной группы, устройство отмостки.Диагностика газопровода
ул. Боровая, д.42 | 2 | кирп. | 273.8 | 2030 | Капитальный ремонт кровли, ремонт в/шахт с устр-вом терморукавов к котлам, замена окон в МОП, входной группы, устройство отмостки.Диагностика газопровода
ул. Боровая, д.44 | 2 | кирп. | 548.5 | 2030 | Капитальный ремонт кровли, ремонт в/шахт с устр-вом терморукавов к котлам, замена окон в МОП, входной группы, устройство отмостки. Диагностика газопровода
ул. Независимости, д. 7 | 5 | пан. | 3594.4 | 2030 | Замена системы ливневой канализации в подвале, техэтаже и в МОП, замена инженерных сетей (системы отопления в системы ГВС и ХВС)в подвале и на техэтаже и в МОП. замена канализационных сетей в подвале и выпусков. Произвести герметизацию стыков стеновых панелей. Ремонт лоджий. Ремонт входных групп с установкой системы водоотведения и заменой внутренних тамбурных дверей. Ремонт крылец с укладкой плитки, ремонт входов в подвал с установкой входных дверей. В МОП замена окон.в мусоропроводах замена окон и подвальном и чердачном помещениях. Диагностика газопровода
ул. Брестская, д. 77/1 | 5 | пан. | 3730.2 | 2030 | Замена системы ливневой канализации в подвале, и в МОП. Замена инженерных сетей ( системы отопления в системы ГВС и ХВС)в подвале и в МОП. Замена канализационных сетей в подвале и выпусков. Произвести герметизацию стыков стеновых панелей. Ремонт лоджий Ремонт входных групп с установкой системы водоотведения и заменой внутренних тамбурных дверей. Ремонт крылец с укладкой плитки ремонт входов в подвал с установкой входных дверей. в МОП замена окон. Замена окон в подвальном помещении. Выполнить ремонт отмостки и цоколя. Диагностика газопровода
ул. Тутаринова, д. 73 | 2 | кирп. | 270.8 | 2030 | Капитальный ремонт кровли, вентшахт с устр-вом терморукавов к котлам, окон в МОП, входной группы. Диагностика газопровода
ул. 17 Сентября, д.5 | 5 | пан. | 2648.61 | 2030 | Замена инженерных сетей (ХВС, ГВС, отопление, канализация по техэтажу и техподполью), окон в МОП, ремонт стыков стеновых панелей. Диагностика газопровода
ул. 17 Сентября, д.7 | 5 | пан. | 2813.8 | 2030 | Замена инженерных сетей (ХВС, ГВС, отопление, канализация по техэтажу и техподполью), окон в МОП, ремонт стыков стеновых панелей. Диагностика газопровода
ул. 17 Сентября, д.9 | 5 | пан. | 2647.44 | 2030 | Замена инженерных сетей (ХВС, ГВС, отопление, канализация по техэтажу и техподполью), окон в МОП, ремонт стыков стеновых панелей. Диагностика газопровода
ул. Доватора, д.5 | 9 | пан. | 2145.56 | 2030 | Замена инженерных сетей (ХВС, ГВС, отопление, канализация по техэтажу и техподполью), окон в МОП, ремонт стыков стеновых панелей. Диагностика газопровода
ул. Янки Купалы, д.29 | 2 | кирпич | 219.37 | 2030 | Капитальный ремонт кровли, крыльца, отмостки, замена окон в МОП, замена сетей электроснабжения, канализации, водоснабжения, ремонт дымовых каналов. Диагностика газопровода
ИТОГО 2030 год |  |  | 19613.28