## Информация
Текущий график капитального ремонта жилищного фонда 2026 года
№п/п | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  | Виды ремонтно-строительных работ
|  |  | начало месяц, год | окончание месяц, год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7
1 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Черняховского, 6 в г. Слониме (в том числе ПИР) | 3 | 2025-09-01 | 2026-01-01 | Капитальный ремонт кровли, замена внутридомовых инженерных сетей водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения (в МОП), замена окон в местах общего пользования, замена межтамбурных дверей, выполнение молниезащиты
2 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Молодежная, 1 в аг. Новодевятковичи Слонимского района (в том числе ПИР) | 2.5 | 2026-06-01 | 2026-10-01 | Капитальный ремонт кровли, оголовков вентшахт, замена инженерных сетей (ХВС,канализация, электроснабжение по подвалу), ремонт балконов, ремонт входных групп, замена окон в МОП, ремонт отмостки.
3 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Плиева, 24 в г. Слониме (в том числе ПИР) | 2.5 | 2026-03-01 | 2026-07-01 | Капитальный ремонт кровли, утепление торцевых средств, вентшахт с устройством терморукавов к котлам, замена окон в МОП, ремонт входных групп.
4 | Капитальный ремонт жилого дома по пр. Независимости, д 17/3 в г. Слониме (в том числе ПИР) | 3.5 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | Капитальный ремонт кровли, герметизация стыков стеновых панелей Ремонт лоджий , ремонт входных групп с водоотводящей системой, ремонт крылец с укладкой плитки, в МОП замена окон,замена окон в подвальном помещении, ремонт входов в подвал с установкой входных дверей.
5 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Тополевая, д 21 в г. Слониме (в том числе ПИР) | 3.5 | 2026-03-01 | 2026-08-01 | Замена системы ливневой канализации в подвале, техэтаже и в МОП, замена инженерных сетей ( системы отопления в системы ГВС и ХВС)в подвале и на техэтаже, замена канализационных сетей в подвале и выпусков. Произвести герметизацию стыков стеновых панелей. Ремонт балконов.Ремонт входных групп с установкой системы водоотведения и заменой внутренних тамбурных дверей. Ремонт крылец с укладкой плитки, ремонт отмостки, ремонт входов в подвал с установкой входных дверей. В МОП замена окон замена окон в подвальном помещении.
6 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Тополевая, д 25 в г. Слониме (в том числе ПИР) | 3.5 | 2026-04-01 | 2026-09-01 | Замена системы ливневой канализации в подвале, техэтаже и в МОП, замена инженерных сетей ( системы отопления в системы ГВС и ХВС)в подвале и на техэтаже и в МОП. Замена канализационных сетей в подвале и выпусков. Ремонт кровельного покрытия и замена дверей выхода на кровлю. Произвести герметизацию стыков стеновых панелей. В МОП замена окон. Замена окон в подвальном помещении. Выполнить ремонт отмостки и цоколя.
7 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Тополевая, д 31А в г. Слониме (в том числе ПИР) | 3 | январь 2026 | май 2026 | Замена системы ливневой канализации в подвале, техэтаже и в МОП, замена запорной арматуры на ХВС и ГВС замена инженерных сетей (системы отопления в системы ГВС и ХВС) в подвале и на техэтаже и в МОП. В МОП замена окон. Замена окон в подвальном помещении. Выполнить ремонт отмостки и цоколя замена канализационных сетей в подвале и выпусков. В ТУ оборудовать дополнительными резервными насосами. Ремонт кровельного покрытия с заменой дверей выхода на кровлю произвести герметизацию стыков стеновых панелей. Ремонт лоджий и окраску балконных экранов. Ремонт входных групп с установкой системы водоотведения и заменой внутренних тамбурных дверей, замена дверей во вспом. помещение ремонт крылец с укладкой плитки ремонт входов в подвал с установкой входных дверей. В МОП замена окон. Замена окон в подвальном помещении. Выполнить ремонт отмостки и цоколя.
8 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Брестская, д 91 в г. Слониме (в том числе ПИР) | 3.5 | март 2026 | август 2026 | Замена системы ливневой канализации в подвале ,техэтаже и в МОП, замена инженерных сетей ( системы отопления в системы ГВС и ХВС)в подвале и на техэтаже и в МОП, замена окон в МОП. Замена окон в чердачном помещении. Выполнить ремонт отмостки и цоколя. Произвести герметизацию стыков стеновых панелей. Ремонт лоджий и цветочниц . Ремонт входных групп с установкой системы водоотведения ремонт крылец с укладкой плитки ремонт входов в ТП с установкой входных дверей.Выполнить ремонт отмостки и цоколя.
9 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Франциска Скорины, д 9 в г. Слониме (в том числе ПИР) | 3.5 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | Замена системы ливневой канализации в подвале,техэтаже и в МОП, замена запорной арматурына ХВС иГВС замена инженерных сетей ( системы отопленияв системы ГВС и ХВС)в подвале и на техэтаже и в МОП. замена канализационных сетей в подвале и выпусков. В ТУ оборудовать дополнительными резервными насосами. Произвести герметезацию стыков стеновых панелей. Ремонт лоджий и цветочниц иих окраску. Ремонт входных групп с утановкой системы водоотведения ремонт крылец с укладкой плитки ремонт входов в ТП с установкой входных дверей В помещениях мусопровода (кладовых) в МОП замена окон. Замена окон в чердачном помещении. Выполнить ремонт отмостки и цоколя.
10 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Ершова, 24 в г. Слониме (в том числе ПИР) | 3 | май 2026 | сентябрь 2026 | Замена системы ливневой канализации в подвале,техэтаже и в МОП, замена инженерных сетей ( системы отопленияв системы ГВС и ХВС)в подвале и на техэтаже, замена канализационных сетей в подвале и выпусков. Произвести утепление торцевых стен. Ремонт стыков стеновых панелей. Ремонт лоджий. Ремонт входных групп с утановкой системы водоотведения, ремонт крылец с укладкой плитки, ремонт входов в подвал с установкой входных дверей, отмостки и цоколя, замена окон в МОП. Замена окон в подвальном и чердачном помещениях.
11 | Капитальный ремонт жилого дома по ул. Ершова, 26 в г. Слониме (в том числе ПИР) | 3 | май 2026 | сентябрь 2026 | Замена системы ливневой канализации в подвале, и в МОП, замена инженерных сетей ( системы отопления в системы ГВС и ХВС) в подвале, замена канализационных сетей в подвале и выпусков. Произвести герметизацию стыков стеновых панелей. Ремонт лоджий. Ремонт входных групп с установкой системы водоотведения и заменой внутренних тамбурных дверей. Ремонт крылец с укладкой плитки ремонт входов в подвал с установкой входных дверей. В МОП замена окон. Замена окон в подвальном помещении Выполнить ремонт отмостки и цоколя.